## 项目需求书

### 一、项目情况介绍

1、采购单位：罗湖区环境保护和水务局

2、项目名称：罗湖区第二次全国污染源普查质量核查技术服务

3、项目关键信息：

（1）本项目预算金额：198000.00 元人民币；

（2）本项目服务期限：合同签订之日起至2019年3月底

### 二、项目技术及管理要求

（一）项目概况（介绍项目的背景及项目整体情况、项目目的及建设目标）：

1、项目背景

全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础性工作。根据《全国污染源普查条例》、《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59 号）（以下简称《通知》）的相关规定，2018 年是我国第二次污染源普查年。污染源普查涉及范围广、技术难度高、时间跨度长，质量控制是保证污染普查完整性、代表性、准确性、可靠性和科学性的基石，为普查工作的顺利开展和实施提供必要的保障。因此，制定完善的质量控制方案，对普查全过程实施质量监督，确保入户登记质量和污染源核算质量是十分有必要的。

2、工作目标

依据《全国污染源普查条例》、《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）、《第二次全国污染源普查方案》（国发〔2017〕82号）等文件精神，制定污染源普查质量管理总体方案，组织开展污染源普查数据质量审核、现场核证、抽样评估，提高普查质量及效率，并按照国务院第二次全国污染源普查领导小组办公室《关于第二次全国污染源普查质量管理工作的指导意见》（国污普〔2018〕7号）、《关于做好第二次全国污染源普查质量核查工作的通知》（国污普〔2018〕8号）及省、市要求提交成果报告，最终按要求完成罗湖区污染源普查工作。

（二）项目采购范围（本次招标的项目范围，包括服务名称、服务地点、服务内容、服务要求等）：

1、服务名称：罗湖区第二次全国污染源普查质量核查技术服务

2、服务地点：深圳市罗湖区

3、服务内容：

（1）工作内容

全过程质量控制：负责收集、整理、分析各阶段工作质量指标的数据，及时向采购方反映情况和存在问题，提出保证普查质量的建议和措施。具体工作如下：

- 前期准备阶段质量核查：通过查阅相关会议纪要、文件等资料，对区污染源普查领导小组及其办公室（工作办公室）等机构设立、人员配备、办公条件落实情况，实施方案或工作方案编制情况，经费预算编报与落实保障情况，以及普查工作动员部署情况等进行核查，对前期准备工作质量开展定性评估。

- 普查员和普查指导员选聘及管理：通过查阅普查员和普查指导员培训记录、考试记录、证件发放记录，结合电话或现场访谈，对普查员和普查指导员选聘及培训情况进行核查，对普查员和普查指导员培训、选聘及管理质量开展定性评估。

③清查阶段质量核查：对清查工作进行抽查。一方面检查清查工作开展情况，填写清查工作进度表；另一方面从需要采集信息的单位中不低于5%的比例抽取单位通过电话或实地的方式进行检查，重点核查污染源普查调查单位名录是否全面、准确，计算“漏查率”、“重复率”、“错误率”，填写清查质量核查结果明细表及统计表。形成罗湖区第二次全国污染源普查前期准备及清查质量核查与评估报告。

- ④入户调查与数据采集阶段质量核查：通过查阅入户调查记录、普查表、普查对象基本信息、物料消耗记录、原辅料凭证、生产记录、治理设施运行和污染物排放监测记录以及其他与污染物产生、排放和处理处置相关的原始资料，按不低于5%的比例对核查区域的入户调查与数据采集质量进行现场核查，重点核查普查表填报的完整性、真实性、合理性及相关指标间的逻辑性，计算“差错率”，填写入户调查与数据采集质量核查结果明细表及统计表。形成罗湖区第二次全国污染源普查入户调查与数据采集质量核查与评估报告。

a、数据录入阶段质量核查：在数据录入阶段应进行计算机有效性检查及人工复录检查。录入阶段检查比例不得低于5%。

b、数据审核阶段质量核查：组织数据处理人员、专业技术人员等，对进入数据采集处理系统的数据进行审核，保证调查数据的科学与合理性。审核阶段抽查比例不得低于5%。

④ 数据汇总阶段质量核查：通过查阅比对污染源普查入户调查对象名录、普查表，对核查区域的数据汇总质量进行核查，计算“遗漏率”，填写质量核查结果统计表。形成罗湖区第二次全国污染源普查数据汇总质量核查与评估报告。

【各阶段具体抽查比例以国家、省、市、区要求为准。】

（2）提交成果

包括但不限于以下内容：

① 《罗湖区第二次全国污染源普查质量核查方案》；

② 《罗湖区第二次全国污染源普查前期准备及清查质量核查与评估报告》；

③ 《罗湖区第二次全国污染源普查入户调查与数据采集质量核查与评估报告》；

④ 《罗湖区第二次全国污染源普查数据汇总质量核查与评估报告》；

⑤ 罗湖区第二次全国污染源普查质量控制档案

⑥ 国家、省、市、区各阶段要求的质量核查工作报告。

（3）人员要求

为保证项目的顺利进行，服务单位需组织一支具备专业经验的团队来开展此项目，项目团队组成员数不少于5人，其中项目负责人应具有环境类硕士学历或高级及以上职称，成员不少于2人具有环境类学历或中级及以上职称的专业技术雇员。

（4）项目服务期限：

合同签订之日起至2019年3月。

（5）进度要求：

2018 年 12 月底前，按照国家、省、市要求完成质量核查工作，并提交质量评估报告。

【具体进度根据国家、省、市关于全国第二次污染源普查具体时间要求进行适当调整。】

（6）付款方式

按“三期”分期付款方式支付：

- 首期款：合同签订后15个工作日内，支付合同总额的 30%；

- 二期款：提交入户调查与数据采集阶段质量核查与评估报告后15个工作日内，支付合同总额的40%；

- 尾款：完成合同约定所有工作，提交所有成果并经采购方验收后，支付剩余尾款。

（7）售后服务要求

在售后服务期限内提供相关成果内容咨询、协调等技术支持，售后服务期限为1年，根据采购单位需求安排人员进行与本项目相关、合理的技术服务工作。

（8）验收要求

按要求提交成果，包括电子、纸质文件及相关图片、数据等，成果需获得采购单位认可。

### 三、违约责任

（一）如中标方未能按时按质完成项目，每逾期一天，应向采购方支付合同总金额的0.5%的违约金,逾期超过30天，采购方有权解除合同并主张退回已付款项，造成采购方间接损失的，中标方需赔偿采购方遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等；如由于采购方原因造成项目开展延误时，合同期限按照延误时间顺延。

（二）如中标方未按照项目需求完成工作内容，应向采购方支付合同总金额30%的违约金，并向采购方退回已付款项及赔偿因此遭受的损失；如中标方未经采购方同意无故终止合同，应给予采购方合同总金额50%的经济赔偿，并向采购方退回已付款项及赔偿因此遭受的损失。