附件

罗湖区2012年政府投资重点项目建设进展情况汇总表（1－11月份）

资金单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 至上年累计安排投资 | 2012年计划安排投资 | 2012年责任目标 | 分管 区领导 | 主办单位及责任人 | 进展情况 | 存在困难 | 建设单位及分管领导协调情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  | 主办单位 | 总责任人 | 直接 责任人 | 工程形象进度 | 今年累计投资额（万元） |  |  |  |
|  | 合计30项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 重点在建项目(27项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 市政府投资项目(6项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水贝黄金珠宝产业集聚基地市政环境改造二期 | 16590 | 1100 | 4000 | ①启动石化工业区外立面改造； ②累计完成投资300万元。 | ①加快推进石化工业区改造；②累计完成投资1000万元 。 | ①推进水贝二期的石化工业区等改造； ②累计完成投资2000万元。 | ①加快水贝二期改造建设； ②力争全年完成投资4000万元。 | 张 斌 | 区重建局 | 王策飞 | 王朝晖 | 石化工业区外立面改造正在进行竣工结算，石化工业区景观改造工程正在施工。 | 累计：2400 本月：200 完成目标： 60% |  |  |  |
| 2 | 贝丽中学（水贝珠宝学校） | 14698 | 3900 | 5000 | ①完成部分基础工程施工； ②累计完成投资300万元。 | ①进行地下室施工； ②累计完成投资2000万元。 | ①完成地下室主体结构施工；②累计完成投资3000万元。 | ①11月底前完成正负零施工； ②12月底前完成地上二层施工； ③力争全年完成投资6000万元。 | 张 斌 | 区重建局 | 王策飞 | 王朝晖 | 完成地下室基础，底板及梁、柱、墙的施工，珠宝学校正在进行十一层柱、梁、板的钢筋绑扎及混凝土浇筑、模板制作，贝丽中学，正在进行三层模板制作及钢筋安制施工。 | 累计：5800 本月：1500 完成目标： 96.7% |  |  |  |
| 3 | 清水河物流园区市政环境改造工程 | 28750 | 10000 |  | ①2月底前完成与市交委的项目交接工作； ②开展清水河一路的规划、设计调整及报审工作。 | 完成清水河一路的规划、设计调整及报审工作。 | 配合相关部门开展清水河一路项目用地的征地、拆迁工作。 | 待相关部门完成征地拆迁工作后，动工建设。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 马晓东 | 正在进行笋岗-清水河片区交通专项规划调整工作。 |  |  |  | 清水河一路改造工程暂缓建设。 |
| 4 | 二线“插花地”外围市政道路改造 | 8749 | 3000 |  | ①2月底前完成与市交委的项目交接工作； ②开展金琥路、国槐路施工图设计及审图工作。 | 配合相关部门开展金琥路、国槐路的征地、拆迁工作，完善金琥路、国槐路施工图设计及审图工作，申报规划许可证。 | 征地拆迁工作后1个月内完成新开工计划申报工作。 | 年度投资计划下达2个月内动工建设。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 张 文 | 已完成金琥路、国槐路施工图设计及审图工作，并获得建设工程规划许可证。 |  |  |  | 东昌路2007年底市城管局已进行整治，且为地铁5号线交通疏解道路；东晓路与地铁5号线共线，已按规划要求完成项目建设；翠山路因选址意见公示期间遭到居民投诉暂缓实施，等待规划法定图则调整。 |
| 5 | 翠园中学操场改造 | 3408 |  | 2000 | ①翠园中学操场改造工程封顶并开展二次装修；②累计完成投资800万元。 | ①4月底前完成全部建安工程；②全年完成投资1200万元。 |  | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 潘海波 | 完成全部建安工程，已组织终验。 | 累计：1200 本月：0 完成目标： 100% |  |  |  |
| 6 | 地质灾害治理 |  |  | 9000 | ①完成黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个工程的施工图设计、审图、国土备案及新开工计划申报，完成港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程的方案设计及项目建议书申报，完成山湖居北二线路东侧（淘金山）边坡治理工程； ②累计完成投资1000万元。 | ①黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个工程新开工计划下达后2个月内完成施工招标工作，完成港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程的施工图设计、审图、国土备案及总概算申报工作，完成罗湖区看守所南侧挡墙治理工程； ②累计完成投资3000万元。 | ①黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个地质灾害治理工程施工许可证办理，动工建设，完成港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程的新开工计划申报工作，完成水库左副坝边坡、景亿山庄东侧边坡治理工程； ②累计完成投资6000万元。 | ①完成黄贝岭断层监测站办公楼后边坡等11个地质灾害治理工程总工程量的20%，港鹏新村幼儿园边坡等8个地质灾害治理工程新开工计划下达后2个月内完成施工招标工作，完成罗芳水产批发市场对面边坡治理工程； ②全年完成投资9000万元以上。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 曾少钧 周燕萍 李永彪 赵久青 张 文 | 已完成景亿山庄东侧、山湖居北二线路东侧（淘金山）、罗湖看守所南侧挡墙边坡治理、水库左副坝边坡，罗芳水产批发市场对面边坡正在施工，黄贝岭断层监测站办公楼后等11个边坡正在施工。 | 累计：11000 本月：1768 完成目标：122 % |  | 11月7日，志文同志参加区地质灾害和危险边坡防治工作领导小组工作会议。 |  |
|  |  |  |  |  | 协助市规划国土部门完成2012年地质灾害治理项目认定工作。 | 开展2013年地质灾害治理摸底工作，并协助市规划国土部门完成项目的责任认定工作。 | 郭志文 | 区环保水务局 | 朱 锋 | 叶 军 | 已将2013年地质灾害治理计划报市规划国土委。 |  |  |  |  |
| (二) | 市区共同投资项目(5项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全区覆盖老旧住宅区综合整治工程 | 62192 | 30738 | 20000 | 进行预算编制等前期准备工作。 | ①5月底完成标底送审、施工招标和进场准备工作，工程开工； ②累计完成投资2000万元以上。 | ①工程全部进入施工阶段； ②累计完成投资10000万元以上。 | ①完成全部215个老旧住宅区的综合整治； ②全年完成投资20000万元。 | 邹永雄 | 区住房建设局 | 宋太平 | 曾 强 | 正在进行施工。 | 累计：16700 本月3400 完成目标： 83.5% |  | 11月7日、11月9日、11月13日、11月16日、11月22日、11月19日，永雄同志参加老旧住宅区整治现场检查工作。 |  |
| 8 | 罗湖福利中心二期 | 10276 | 5000 | 3000 | ①进行正负零以下地下室基础施工； ②累计完成投资520万元。 | ①5月底前完成正负零施工；②6月底前完成主体结构的50%；③累计完成投资1300万元。 | ①完成主体结构； ②累计完成投资4000万元。 | ①开展幼儿园及室内外装修工程； ②全年完成投资5000万元以上。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 曾少钧 | 已完成幼儿园主体施工，正在进行大厦16层主体施工。 | 累计：5200 本月：900 完成目标： 104% |  |  |  |
| 9 | 城中村消防安全综合整治 | 35083 | 24440 | 9000 | ①完成3个以上城中村消防安全综合整治项目； ②累计完成投资4000万元。 | ①4月底前全面完成14个二类城中村消防安全整治工程建设，全年完成投资7000万元； ②6月底前完成竣工财务决算和市政府配套工程决算资金申报。 | 8月30日前完成章輋村、鹤围村消防安全整治工程结算送审。 | 郭志文 | 区城管局 | 卢耀明 | 黄 青 | 17个二类整治项目已全部完工。 | 累计：7000 本月：0 完成目标： 100% |  |  |  |
| 10 | 校安工程 | 16000 |  | 6000 | 罗湖中学拆建工程完成完成可行性研究报告，人民小学拆建工程完成投资概算报批，新秀小学加固完成工程投资概算报批，桂园中学拆建工程完成方案设计，景贝小学拆建工程完成方案设计，莲南小学拆建工程完成方案设计。 | 罗湖中学拆建工程完成设计方案报批，人民小学拆建工程完成施工图报批，新秀小学加固工程完成完成施工招标，桂园中学拆建工程完成投资概算报批，景贝小学拆建工程完成投资概算报批，莲南小学拆建工程完成投资概算报批。 | 罗湖中学拆建工程完成投资概算报批，人民小学拆建工程完成施工招标，学校搬迁后开工建设，新秀小学加固工程动工建设，桂园中学拆建工程开展施工招标，景贝小学拆建工程开展施工招标，莲南小学拆建工程开展施工招标。 | ①桂园中学拆建施工，全年完成投资100万元以上，景贝小学拆建施工，全年完成投资100万元以上，莲南小学拆建施工，全年完成投资100万元以上，人民小学拆建施工，全年完成1000万元以上，完成新秀小学加固； ②全年完成投资3000万元以上。 | 庄睿宁 | 区教育局 | 王 琦 | 黄建明 | 罗湖中学拆建工程已完成可研编制并报批。 | 累计：1068 本月：873 完成目标： 35.6% |  | 11月27日，睿宁同志主持召开区中小学校校安工程领导小组会议。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 潘海波 | 人民小学拆建、新秀小学加固正在进行施工，桂园中学拆建、景贝小学、莲南小学拆建正在进行施工招标。 |  |  |  |  |
| 11 | 社康中心 | 2000 |  | 2000 | 协调各街道办事处寻找房源或调剂政府自有物业建设社康中心。 | 会同各街道办事处加大寻找房源力度。 | ①协调完成1处业务用房购置改造任务，继续会同各街道办事处加大寻找房源力度； ②力争累计完成投资1000万元以上。 | ①协调完成第2处业务用房购置改造任务； ②全年完成投资2000万元以上。 | 邹永雄 | 区卫生人口计生局 | 张国平 | 董书贤 | 怡景社康中心建设项目购置用房过户手续已移交区物业办办理，莲塘门诊部正在按要求改制为社康中心，相关工作正在推进。 |  |  |  |  |
| (三) | 区政府投资项目(16项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保障性住房建设工程 | 65653 | 6530 | 13500 | ①南地块本季度累计完成投资1500万元； ②北地块完成项目全部前期工作，并取得建设工程规划许可证。 | ①南地块完成东侧边坡支护及7#、8#楼桩基工程，累计完成投资3500万元； ②北地块完成施工图及标底编制工作。 | ①南地块完成7#、8#楼地面以上结构10层，开展9#、10#楼桩基坑底板作业，累计完成投资6500万元； ②北地块完成项目标底审计申报工作，并准备开展项目招标。 | ①南地块7#、8#主体结构封顶，完成9#、10#楼地下室结构顶板作业； ②北地块11月底前完成工程招标并开工建设，全年完成投资1.35亿元。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 马晓东 | 南地块7、8号楼正在进行施工，9、10号楼桩基坑底板作业，北地块已完成评标。 | 累计：8500 本月：1150 完成目标： 62.9% |  |  |  |
| 13 | 笋岗工艺城环境改造工程 | 3500 | 1775 | 1000 | 完成笋岗工艺城改造二期工程方案设计，并根据设计要求对现场进行勘察。 | 5月底前完成初步设计及概算编制，完成施工图设计、施工图审查及预算编制。 | ①完成送审标底、监理及施工单位的公开招标。施工单位开始进场施工，并进行二期人行道等改造； ②累计完成投资300万元。 | ①完成人行道及连廊等分项工程建设； ②全年完成投资1000万元以上。 | 张 斌 | 区重建局 | 王策飞 | 王朝晖 | 二号连廊桩基施工，一号连廊正在进行基础施工。 | 累计：400 本月：340 完成目标： 40% | 一号线连廊桥位处地下管线复杂，需反复探挖调整桩位，设计单位出图拖后，导致工期延长。 |  |  |
| 14 | 老住宅区管道燃气建设工程 | 12000 | 2108 | 1000 | 开展老旧住宅区管道燃气改造工程项目前期工作。 | 完成老住宅区管道燃气建设可行性调研，并委托市燃气集团对符合改造条件的老住宅区进行民意调查；对达到民意调查标准的部分老住宅区进行初步设计及概算编制。 | ①对达到民意调查标准的老住宅区进行管道燃气改造初步设计、概算编制和预算编制，完成部分老住宅区的进场施工工作； ②累计完成投资200万元以上。 | ①完成20个以上老旧住宅区管道燃气改造工程； ②全年完成投资1000万元以上。 | 邹永雄 | 区住房建设局 | 宋太平 | 马井福 | 27个老住宅区管道燃气改造工程中18个已完工，8个正在施工， 1个项目取消。 | 累计：730 本月：169 完成目标： 73% |  |  |  |
| 15 | 阳光政府7个子系统 | 3391 | 1833 | 1000 | ①电子政务光纤网络工程设备安装调试阶段，内外网安全技术支撑平台项目完成到货验收，网上协同办公系统做好项目前期调研； ②累计完成投资100万元以上。 | ①电子政务光纤网络安装调试阶段，内外网安全技术支撑平台安装调试阶段，网上协同办公系统做好前期调研工作； ②累计完成投资200万元以上。 | ①电子政务光纤网络完成系统测试和验收，内外网安全技术支撑平台完成系统测试和验收，网上协同办公系统全面完善前期方案； ②累计完成投资300万元以上。 | ①电子政务光纤网络开展结算审计，内外网安全技术支撑平台项目开展结算审计，网上协同办公系统完成招标工作； ②全年完成投资500万元以上。 | 王 萍 | 区科技创新局 | 石兴中 | 乐 知 | 电子政务光纤网络工程已完成财务决算审计，内外网安全技术支撑平台项目已通过项目终验，网上协同办公系统硬件和系统软件完成安装调试。 | 累计：1542 本月：188 完成目标： 154.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成“区行政审批与服务信息平台等4个系统”建设的招标、合同签订等工作，组织监理、中标单位进驻开发。 | ①完成需求调研，形成系统建设规范说明书，完成罗湖区监察系统升级完善的单一来源采购工作； ②累计完成投资200万元。 | ①初步建立区行政审批与服务信息平台及相关系统建设并试运行，初步完成区监察系统升级、政府绩效管理和评估系统架构，完成部分外采软件和硬件系统； ②累计完成投资400万元以上。 | ①基本完成罗湖区行政审批与服务信息平台等4个系统建设； ②全年完成投资500万元以上。 | 王 萍 | 区监察局 | 陈汉燊 | 李 瑜 黎文霞 | 基本完成罗湖区行政审批与服务信息平台等4个系统建设。 |  |  |  |  |
| 16 | 区莲塘中医院工程 | 53651 | 150 | 2000 | 完成初步设计及工程概算编制，开展初步设计的职能部门报批工作。 | 完成计划资金申报、监理招标工作，完成基坑工程施工图纸设计等工作。 | 完成主体工程施工图设计，开展基坑工程施工图报批及施工招标工作。 | ①基坑开工，开展主体工程施工图相关职能部门报批； ②全年完成投资2000万元以上。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 李永彪 | 施工单位已进场进行场地平整。 | 累计：1900 本月：1900 完成目标： 95% |  |  |  |
| 17 | 仙桐路与国威路延长段市政工程 | 10159 |  |  | 完成项目规划、概算审批工作，并力争完成项目施工图设计及审批工作。 | ①5月底前完成施工招标，并开工建设； ②累计完成投资1200万元以上。 | 完成土方开挖及边坡支护工程量的60%。 | ①完成部分土方工程与边坡支护工程； ②全年完成投资3000万元以上。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 马晓东 | 工程已动工建设。 | 累计：1540 本月：490 完成目标： 51.3% | 受重新招标影响，导致工程进度受阻。 |  |  |
| 18 | 市容环境提升工程 |  |  |  | 绿化建设工程完成项目总体计划和项目选址，灯光建设完成现场情况调查工作和项目实施计划工程，确定项目实施范围。 | 启动一批绿化、灯光、外立面等改造工程。 | 全面展开绿化、灯光、外立面等改造。 | ①完成辖区主干道绿化，深南东路、滨河路、口岸灯光美化，主要沿街外立面、重点区域环境景观改造拾遗补缺等工程； ②全年完成投资6000万元。 | 郭志文 | 区城管局 | 卢耀明 | 黄文业 | 深南东路景观照明工程已完成施工图设计及概预算编制等工作，已完成23块绿地升级改造项目的施工，3块正在施工。 | 累计：412 本月：24 完成目标： 6.9% |  |  |  |
| 19 | 区社会治安电子防控（二类监控点）工程 | 9732 | 3517 | 1000 | 3月底前完成初步设计及概算编制的专家论证工作。 | ①4月10日前完成初步设计及概算报批； ②6月10日前完成现场勘察； ③6月15日前完成方案深化设计及论证； ④6月底前完成标底审计和编制招标文件。 | ①8月10日前完成招标； ②累计完成投资1500万元以上。 | ①完成1000个二类监控点的建设； ②全年完成投资4500万元以上。 | 王 萍 | 区科技创新局 | 石兴中 | 吴向民 | 前端设备安装、光纤传输和取电等工程正在施工。 | 累计：1280 本月：750 完成目标： 28.4% | 各派出所机房尚未移交区科创局，有可能导致施工单位无法在规定的时间内完成设备安装工作。 |  |  |
| 20 | 教育系统信息化工程 | 18435 | 100 | 8000 | 开展初步设计及概算编制。 | ①4月底前初步设计及概算编制报批； ②6月底前完成招标工作。 | ①开展部分信息化工程的设备安装建设； ②累计完成投资3000万元。 | ①完成50所区属公办学校信息化一期工程； ②全年完成投资8000万元以上。 | 庄睿宁 | 区教育局 | 王 琦 | 曾勇前 | 已完成13所初中考场监控系统达标改造，13间中考语音电脑室等项目正在施工，42间学校综合安全网关设备等3项工程正在招标。 | 累计：5785 本月：0 完成目标： 72.3% |  |  |  |
| 21 | 莲塘二小 | 7000（估算） |  |  | 完成初步设计及概算编制工作。 | ①5月底前完成施工招标； ②6月底前完成施工前准备工作。 | ①动工建设； ②累计完成投资1000万元。 | ①力争年底前基本完成地灾配套工程； ②全年完成投资1500万元。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 潘海波 | 正在进行基坑支护。 | 累计：850 本月：229 完成目标： 56.7% | 受重新招标影响，导致工程进度受阻。 |  |  |
| 22 | 宜居城区建设工程 |  | 150 | 5000 | 完成2012年宜居城区创建工程的项目建议书，确定要建设的各分项工程。 | ①6月底前完成各分项工程初步设计及概算编制。 | ①7月底前完成项目施工图设计及预算编制； ②9月底前完成施工招标，并动工建设； ③累计完成投资1500万元以上。 | ①组织协调各建设单位完成10个项目建设及达标申报工作； ②全年完成投资4689万元以上。 | 郭志文 | 区环保水务局 | 朱 锋 | 庄义婷 | 正在进行施工。 | 累计：1888 本月：1548 完成目标： 40.3% |  | 11月14日，志文同志参加宜居城区创建工程现场会。 |  |
| 23 | 黄贝岭片区市政道路一期工程 |  |  |  | 完成初步设计及概算编制。 | 完成工程勘察，开展施工图设计。 | 完成工程施工图设计，开展工程预算编制工作。 | 完成工程预算编制工作。 | 张 斌 | 区重建局 | 王策飞 | 王朝晖 | 正在进行施工图审查。 |  | 地质监测站和燃气站的选址拆迁，影响工程实施进度。 |  |  |
| 24 | 绿道网工程 |  |  |  | 确定全年绿道建设计划。 | ①4月底前完成初步设计及概算编制及报批； ②6月底前完成施工招标。 | ①完成工程量的50%； ②累计完成投资的50%。 | ①新建绿道55公里； ②全年完成投资以区政府批准的年度投资计划为准。 | 郭志文 | 区城管局 | 卢耀明 | 黄文业 | 已完成31.74公里绿道建设。 | 累计：720 本月：320 完成目标： 18% |  | 11月14日，泽望、保安、志文等同志参加绿道5号线工作现场调研。 |  |
| 25 | 罗湖区“插花地”微循环道路改善工程 | 4406 |  |  | ①2月底前完成与市交委的项目交接工作； ②完善用地、环评、水保等相关手续。 | 继续完善用地、环评、水保等相关手续，同步开展10条微循环道路的施工图设计及道路、给排水、燃气、电力照明、交通工程等专业和技术审图工作。 | 申报工程规划许可证，完成管线迁改设计及总概算的编制和申报工作。 | 年度投资计划下达2个月内动工建设。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 张 文 | 已完成概算编制及申报工作。 |  |  |  | 暂缓建设。 |
| 26 | 东门中路等3座人行天桥建设 |  |  |  | 重新编制项目建议书。 | 开展勘查、设计招标工作，完成方案设计。 | 完成初步设计及概算编制。 | ①东门中路天桥动工建设； ②完成翠竹水贝二路、田贝四路贝丽北等2座人行天桥建设； ③全年完成投资以区政府批准的年度投资计划为准。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 潘海波 | 3座天桥暂缓建设。 |  |  |  |  |
| 27 | 罗湖口岸联检大楼周边微循环道路改善工程 | 550 |  |  | ①2月底前完成与市交委的项目交接工作； ②开展初步设计及概算编制。 | 完成各分项工程初步设计、概算编制及报批工作。 | 8月底前完成施工招标，动工建设。 | ①完成全部建安工程； ②全年完成投资以区政府批准的年度投资计划为准。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 张 文 | 已进场施工，正在进行路面破除。 | 累计：40 本月：40 完成目标： 14.3% |  |  |  |
| 二 | 重点前期项目（3项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 市区共同投资项目(1项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 金三角地区空间资源整合工程 | 478000 | 800 |  | 完成金三角整体可行性研究报告编制。 | 完成东门片区全天候人行系统建设方案设计。 | 完成东门片区全天候人行系统建设初步设计和概算编制。 | 完成东门片区全天候人行系统重要节点施工图设计，力争动工建设。 | 张 斌 | 区重建局 | 王策飞 | 芦 颖 | 东门片区全天候人行系统建设已完成串联节点的施工图设计。 |  | 人民南二层人行通道市政工程因考虑重新进行功能定位，方案设计需从新开展前期工作。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成施工图审查及建筑工程规划许可申报工作。 | 进行概算编制并完成概算及新开工计划申报。 | 待新开工计划下达后，进行监理及施工招标工作。 | ①动工建设； ②全年完成投资500万元以上。 |  | 区工务局 | 丘华胜 | 张 文 | 已完成新方案的可行性研究。 |  |  |  |  |
| (二) | 区政府投资项目(2项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 区档案管理中心工程 | 21000 | 300 | 200 | 完成用地方案图审批工作，完成可行性研究报告编制工作。 | 完成建设用地规划许可证审批，完成方案设计工作。 | 完成方案设计审批并移交区工务局。 | 邹永雄 | 区住房建设局 | 宋太平 | 吴维民 | 已完成设计方案审批，正在与区工务局办理移交工作。 |  |  |  |  |
| 30 | 插花地二线路改造工程 | 1646 |  |  | 完成与市交委的项目交接工作。 | 向规划部门申请调整法定图则。 | 待规划部门完成法定图则调整后2个月内，完成方案设计。 | 方案设计获批后，完成初步设计及概算编制。 | 邹永雄 | 区工务局 | 丘华胜 | 张 文 | 项目暂缓实施。 |  |  |  |  |

抄送：区委常委，区政府副区长，区纪委副书记，区人大办，区政协办，区监察局，区发改局，区教育局，区科技创新局，罗湖公安消防监管大队，区财政局，区住房建设局，区卫生人口计生局，区审计局，区环保水务局，区城管局，区规划土地监察局，区安监局，区重建局，区工务局，区物流办，区政府采购中心，各街道办。

深圳市罗湖区人民政府督查室                 2012年12月13日印发

（印80份）