## 任务安排表
罗湖区开展基层政务公开标准化规范化试点工作任务安排表
阶段安排 | 工作内容 | 具体工作任务 | 牵头单位 | 协办单位 | 完成时限
一、前期准备阶段（2017年9月底前） | 做好试点工作动议 | 1.建立试点领导、推进及联系工作机制 | 区政务公开中心 | —— | 2017年8月31日前
|  | 2.制定推进基层政务公开标准化规范化试点工作实施方案，报省政府办公厅备案 | 区政务公开中心 | —— | 2017年9月30日前
|  | 3.组织召开试点实施动员部署会 | 区政务公开中心 | —— | 2017年9月30日前
|  | 4.在区政府门户网站开设试点工作专题专栏，实时发布试点相关信息 | 区政务公开中心 | 区科技创新局（信息中心） | 2017年9月30日前
|  | 5.出台试点实施配套制度规范文件 | 区政务公开中心 | —— | 2017年9月30日前
|  | 6.开展试点方案及配套制度规范文件解读、宣传 | 区政务公开中心 | 区委宣传部 | 2017年9月30日前
|  | 7.梳理通用性政务公开与政府信息公开法律法规、文件资料并汇编成册 | 区政务公开中心 | 各试点单位 | 2017年9月30日前
|  | 8.组织开展试点第一轮综合培训、试点工作学习交流 | 区政务公开中心 | —— | 2017年9月30日前
|  | 9.梳理各试点领域政务公开与政府信息公开相关的法律法规规定、上级下发或本级制定的文件、要求，编制《工作手册》 | 区政务公开中心 | 各试点单位 | 2017年10月10日前
二、试点实施阶段（2018年5月底前） | （一）制定公开标准，实现“一码管理，全系统应用” | 10.按照省政府办公厅下发的政务公开事项清单格式范例，初步梳理各试点领域政务公开事项清单 | 各试点单位 | —— | 2017年10月15日前
|  | 11.会同区法制办和标准化工作部门为各试点单位提供专场指导，研讨、审查公开事项清单初稿，提出修改意见 | 区政务公开中心 | 各试点单位、区法制办 | 2017年10月31日前
|  | 12.完善公开事项清单，编制试点领域公开标准目录并动态管理，实时在网站试点专栏发布 | 各试点单位 | 政务公开中心、区科技创新局（信息中心） | 2017年11月15日前
|  | 13.参照试点领域标准目录，建立健全本单位其他领域主动公开目录 | 各试点单位 | —— | 2017年12月15日前
|  | 14.编制出台罗湖区基层政务信息分类及编码规范 | 区政务公开中心 | 区科技创新局（信息中心） | 2017年12月31日前
|  | 15.按区、街道、社区三级分类法则对试点领域政务公开事项进行统一赋码 | 区政务公开中心 | 区科技创新局（信息中心） | 2018年1月31日前
|  | 16.公开标准目录导入电子政府一级平台，依托电子信息化手段实现“一码管理，全系统应用” | 区科技创新局（信息中心） | 区政务公开中心、各试点单位 | 2018年1月31日前
|  | 17.在电子政府一级平台各个关联政务系统和业务模块增设有关政务公开的功能选项，打通一级平台与门户网站对接通道，从功能上达到“智慧公开”要求 | 区科技创新局（信息中心） | 区政务公开中心、各试点单位 | 2018年1月31日前
二、试点实施阶段（2018年5月底前） | （二）规范公开流程，实现“一责到底，全过程跟踪” | 18.依据公开标准目录，完成事项与岗位、责任人匹配，并在电子政府一级平台完成人岗赋权、定责、全流程提醒设置等 | 区科技创新局（信息中心） | 政务公开中心、各试点单位 | 2018年1月31日前
|  | 19.严格落实公文公开属性源头认定和发布审查制度，应公开事项及时“上网”；建立公文索引制度，在政府门户网站上发布公文索引目录方便公众查询 | 各试点单位 | —— | 试点期间执行
|  | 20.严格落实办会公开，对涉及重大民生事项的会议，根据涉及的事项、范围邀请利益相关方、公众、专家、媒体代表列席 | 各试点单位 | —— | 试点期间执行
|  | 21.严格落实重大行政决策公众参与，规范实施向社会征求意见的程序，做好策前引导 | 各试点单位 | —— | 试点期间执行
|  | 22.规范实施政策解读，做到解读方案、解读材料与政策文件同步组织、同步审签、同步部署，用好用足“罗湖振兴·大家谈”、“双周发布”等群众“看得见”的解读平台 | 各试点单位 | —— | 试点期间执行
|  | 23.加强回应关切，规范舆情回应，拓展政府热线政务咨询、投诉、评价、建议功能 | 各试点单位 | 区委宣传部、区信访局 | 试点期间执行
二、试点实施阶段（2018年5月底前） | （三）完善政务公开方式，实现“一站发布，全渠道联动” | 24.出台《罗湖区政务新媒体管理办法》，拓展政务新媒体方式，规范政务新媒体管理 | 区委宣传部 | —— | 2017年12月31日前
|  | 25.按照最新《政府网站发展指引》修订《罗湖区政府网站管理办法》，依托网站集约化建设契机完善平台功能、提升平台体验 | 区政务公开中心 | 区科技创新局（信息中心） | 2017年12月31日前
|  | 26.在区、街道行政服务大厅及社区党群服务中心开辟政务公开便民查询区或体验区 | 区政务办 | 区政务公开中心、各街道办事处 | 2018年5月31日前
|  | 27.推进公开事项、标准目录以及政府信息转化为“二维码”，一站发布，全渠道“扫码”查阅 | 区科技创新局（信息中心） | 区政务公开中心 | 2018年5月31日前
|  | 28.依托智慧档案馆建设，做好历史档案数字化准备工作，完善公众查档依法获取公开信息的途径 | 区档案馆 | 区科技创新局（信息中心）、区政务公开中心 | 2018年5月31日前
|  | 29.推进试点领域政务公开数据开放 | 区政务公开中心 | 区科技创新局（信息中心） | 2018年5月31日前
二、试点实施阶段（2018年5月底前） | （四）实施阶段其他工作 | 30.按月报送试点推进情况和成果小结，针对试点推进过程中存在的问题及时提请试点改革专项小组协调解决 | 各试点单位 | —— | 从2017年10月起，每月25日前
|  | 31.探索建立集政务公开、便民服务、政务舆情、电子政务等相互交融、协调保障、运行一体的“大政务公开”工作机制 | 区政务公开中心 | 区政务服务办、区委宣传部、区信访局、区科技创新局（信息中心） | 试点期间执行
|  | 32.组织开展试点专题研讨、业务培训，加强省市资源对接，对试点工作进行督促指导 | 区政务公开中心 | —— | 适时开展
|  | 33.组织开展试点工作交流 | 区政务公开中心 | —— | 适时开展
|  | 34.组织开展试点阶段性成果宣传 | 区委宣传部 | 区政务公开中心、各试点单位 | 适时开展
|  | 35.会同专业第三方评估机构开展试点实施过程中效果评估 | 区政务公开中心 | 各试点单位 | 适时开展
三、验收推广阶段（2018年8月底前） | 完成试点总结、验收、推广工作 | 36.组织开展试点总体效果第三方评估 | 区政务公开中心 | 各试点单位 | 2018年7月30日前
|  | 37.对本地区试点工作进行总结，梳理试点工作情况、主要做法和成效、存在问题及建议，形成试点工作总结报告，报送省政府办公厅 | 区政务公开中心 | 各试点单位 | 2018年8月15日前
|  | 38.配合省政府办公厅做好试点验收相关工作 | 区政务公开中心 | 各试点单位 | 2018年8月31日前
|  | 39.召开罗湖区基层政务公开标准化规范化试点总结暨经验推广交流大会 | 区政务公开中心、各试点单位 | 各试点单位 | 2018年8月31日前
|  | 40.系统、全面、广泛宣传试点工作成效 | 区委宣传部 | 区政务公开中心、各试点单位 | 2018年8月31日前