附件

罗湖区基层公共服务综合平台建设意见任务分解表

| 工作任务 |  |  | 具体任务 | 工作进度要求 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员配备 | 1 |  | 公共服务实施部门委托授权区公共服务管理部门实施审批工作的，应由区公共服务管理部门配备的在编专职工作人员完成，人员编制应予以保障。 | 长期推进 | 区编办 区委（政府）办 | 区编办 区委（政府）办 各街道办事处 |
|  | 2 |  | 公共服务实施部门派驻专职工作人员完成未授权的审批工作。委托行政服务大厅（公共服务中心）审批决定的事项，应出具授权委托书、提供区别用章部门的行政审批专用印章。 | 2016年9月底前完成 | 区编办 区委（政府）办 | 区编办 区委（政府）办 区法制办 区委组织部 市市场和质量监管罗湖局 区卫计局 区民政局 区人力资源局 罗湖社保分局 区文体局 区房屋租赁管理局 罗湖地税分局 |
|  |  |  |  | 2017年10月底前完成 | 区编办 区委（政府）办 | 区编办 区委（政府）办 区法制办 市规划国土委罗湖局 区教育局 罗湖公安分局 区住建局 罗湖地税分局 区城管局 |
|  | 3 |  | 尽快制定综合窗口工作人员的入口、出口及待遇标准。 | 2016年12月底前完成 | 区财政局 区人力资源局 | 区财政局 区人力资源局 区委（政府）办 区政府采购中心 各街道办事处 |
|  | 4 |  | 区公共服务管理部门通过政府购买服务形式招聘区公共服务中心综合窗口工作人员。 | 2016年8月底前完成全面实施阶段综合窗口工作人员进驻，2017年10月底前完成深化阶段综合窗口工作人员进驻 | 区委（政府）办 | 区委（政府）办 |
|  | 5 |  | 在相关政策未出台前，街道公共服务管理部门、社区公共服务站根据各自实际情况，可通过整合现有工作人员，解决综合窗口工作人员问题。在相关政策出台后，鼓励通过购买服务方式解决，待遇参照区行政服务大厅（公共服务中心）综合窗口工作人员标准。 | 2016年9月底前完成 | 各街道办事处 | 各街道办事处（各社区工作站） 区财政局 区人力资源局 |
| 二、场所建设 | 6 |  | 参照深圳市标准化指导性技术文件《行政服务大厅建设规范》（编号：SZDB/Z 177-2016），统筹现有政务服务机构和场所作为公共服务中心。行政服务大厅应统一名称、标识，采用市行政服务大厅统一LOGO。建筑布局、服务设施严格按照建设意见要求实施。 | 2016年9月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 区财政局 |
|  | 7 |  | 83个社区公共服务站因地制宜，在原社区工作站或党群服务中心的基础上，参照《广东省社区（村）公共服务站建设指导设计样式》建设社区公共服务站。每个社区公共服务站综合窗口数量不少于2个。 | 2016年9月底前完成 | 区民政局 各街道办事处 | 区民政局 各街道办事处（各社区工作站） 区财政局 |
|  | 8 |  | 推动公共服务自助终端进大厅、进街道、进社区，行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站应在本级服务场所明显位置或人员密集场所设置公共服务自助终端，努力推动自助办理替代人工服务，最大限度方便申请人查阅办事指南、办理业务等。 | 长期推进 | 区委（政府）办公室 区信息中心 | 区委（政府）办公室 区信息中心 各街道办事处（社区工作站） 各公共服务实施部门 |
| 三、业务运行 三、业务运行 | 9 |  | 行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站创新服务方式，精简办事流程, 积极探索所有社区事项，街道均能受理；试点推广“通办通取”的服务方式，逐步实现同一事项全区通办。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） 区编办 区信息中心 各公共服务实施部门 区财政局 |
|  | 预约、引导与取号 | 10 | 行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站依托全市统一的网上预约系统，为申请人提供网上预约服务。 | 2016年10月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） 区信息中心 区财政局 |
|  |  | 11 | 行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站结合业务开展情况，在大厅现场配备一定数量的工作人员引导申请人办理服务事项，并协助申请人填写申请表单、注册开通全市统一的身份认证账号、市民个人网页或企业专属网页。 | 2016年10月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） |
|  | 咨询 | 12 | 区、街道公共服务管理部门完善行政服务大厅基础设施，设置工作人员人员对申请人引导办理事项、提供咨询。有条件的社区公共服务站可参照执行。 | 2016年10月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 区财政局 区民政局 |
|  | 业务受理 | 13 | 行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站以公共服务权责清单和受理样本为依据，对申请材料是否齐全进行形式审查，如公共服务中心工作人员对申请材料把握不准，可要求公共服务实施部门派人及时指导。按照前台一口受理、后台分工协办的原则，窗口工作人员对申请人提交的申办材料进行统一登记和分类处理， 并向申请人出具收件回执 。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） 区法制办 |
|  |  | 14 | 不属于行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站受理范围，应不予收件，并一次性告知申请人原因。申请材料与公共服务权责清单不相符的，行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站应一次性将公共服务权责清单内容告知申请人。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） 区法制办 |
|  |  | 15 | 申请人可通过网上申请，并选择邮寄方式提交申请材料的，由行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站进行签收。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） |
|  |  | 16 | 行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站及时将纸质材料转交公共服务实施部门，电子材料通过公共服务综合信息系统实时传送，所有材料清单经公共服务实施部门核对后通过公共服务综合平台信息系统签收。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） 各公共服务实施部门 区信息中心 |
|  |  | 17 | 原则上由公共服务实施部门委托行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站代为办理，或由行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站直接办理即办件，即由行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站负责接收申请材料、审查审批、发放证件。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） 各公共服务实施部门 区法制办 区民政局 |
|  |  | 18 | 因法律法规等原因限制暂无法实施委托的，按照“前台统一受理，后台同步办理”的原则，由行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站统一受理, 公共服务实施部门后台同步办理。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） 各公共服务实施部门 区法制办 区民政局 |
|  | 决定 | 19 | 公共服务实施部门或受委托的区行政服务大厅在收件后根据公共服务事项的类别转由部门审批或转由后台审批，并依法按规定时限完成审查、审批、决定和出具决定书。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 各公共服务实施部门 |
|  |  | 20 | 社区公共服务站依法按规定时限完成进驻事项的受理、审查及出具相关文书。 | 长期推进 | 区民政局 各街道办事处 | 区民政局 各街道办事处（各社区工作站） |
|  |  | 21 | 需要多个公共服务实施部门前后置审批的，各部门应分别在规定时间内完成，并将结果上传至公共服务综合平台信息系统。需要多个部门开展并联审批的，牵头部门会同有关部门按照有关规定完成，并将审批结果上传至公共服务综合平台信息系统。 | 长期推进 | 各公共服务实施部门 | 各公共服务实施部门 区法制办 区信息中心 |
|  | 证件交接 | 22 | 公共服务实施部门完成事项审批后，应严格依照“一门式受理”政务服务要求，及时将证件或审批结果反馈至受理的行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站。行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站收到审批结果，经核对无误后进行登记造册。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） 各公共服务实施部门 |
|  | 结果送达 | 23 | 审批结果由行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站送达至申请人。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） |
| 四、运行管理 四、运行管理 四、运行管理 | 进驻事项 进驻事项 | 24 | 各有关部门应严格“应进必进”的要求，按照《深圳市各区、街道行政审批服务事项通用目录》，组织公共服务事项在各级行政服务大厅（公共服务中心）的分级分类进驻。未列入该目录的行政许可和公共服务事项，按照“一门式受理”工作要求进驻行政服务大厅（公共服务中心）。 | 2016年9月底前完成 | 区编办 区委（政府）办 | 区编办 区委（政府）办 各街道办事处 区委组织部 市市场和质量监管罗湖局 区卫计局 区民政局 区人力资源局 罗湖社保分局 区文体局 区房屋租赁管理局 罗湖地税分局 |
|  |  |  |  | 2017年10月底前完成 | 区编办 区委（政府）办 | 区编办 区委（政府）办 市规划国土委罗湖局 区教育局 罗湖公安分局 区住建局 罗湖地税分局 区城管局 各街道办事处 |
|  |  | 25 | 社区公共服务站进驻事项目录由区编办会同区民政局制定，各街道办事处负责组织公共服务事项进驻社区公共服务站。 | 2016年9月底前完成 | 区编办 区民政局 | 区编办 区民政局 各街道办事处（各社区工作站） |
|  |  | 26 | 公共服务实施部门会同区编办、公共服务管理部门，全面梳理进驻行政服务大厅（公共服务中心）的公共服务事项，原则上应将公共服务权责清单所列事项分级全部纳入行政服务大厅（公共服务中心）、社区服务站办理。 | 2016年9月底前完成 | 区编办 | 区编办 区委（政府）办 各公共服务实施部门 区民政局 区法制办 各街道办事处 |
|  |  | 27 | 依托权责清单管理系统进行公共服务事项的新增、变更、取消、审查以及目录管理和办事指南、业务手册编制等管理活动。 | 长期推进 | 区编办 | 区编办 区委（政府）办 区法制办 各公共服务实施部门 |
|  |  | 28 | 党建、市场和质量监管、卫生计生、民政、人力资源和社会保障、文化体育、流动人口和出租屋（含私人房屋租赁税）等事项纳入行政服务大厅（公共服务中心）综合窗口统一受理。 | 2016年9月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委组织部 区委（政府）办 市市场和质量监管罗湖局 区卫计局 区民政局 区人力资源局 罗湖社保分局 区文体局 区房屋租赁管理局 罗湖地税分局 各街道办事处 |
|  |  | 29 | 规划国土、教育、公安、住建、地税、城市管理等事项纳入行政服务大厅（公共服务中心）综合窗口统一受理。 | 2017年10月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 市规划国土委罗湖局 区教育局 罗湖公安分局 区住建局 罗湖地税分局 区城管局 各公共服务实施部门 |
|  |  | 30 | 街道职责范围内面向基层群众的公共服务事项纳入街道公共服务中心综合窗口统一受理，其中，区驻街道和街道直属单位的各项业务整合进入街道公共服务中心，实行综合窗口统一受理。 | 2016 年9 月底前完成 | 各公共服务实施部门 各街道办事处 | 各公共服务实施部门 各街道办事处 |
|  |  | 31 | 公安等相关单位在街道的派出机构，原则上将其服务事项纳入公共服务中心综合窗口统一受理，并做好相关人员的培训和业务系统的对接工作。 | 2017年 12 月底前完成 | 公安等相关单位 各街道办事处 | 公安等相关单位 各街道办事处 |
|  |  | 32 | 社区公共服务站设立综合窗口，集中办理社区自身承担的公共服务事项，受理或代办区、街道职责范围内公共服务事项。 | 2016 年9 月底前完成 | 区民政局 各街道办事处 | 区民政局 各街道办事处 |
|  |  | 33 | 面向基层、量大面广的公共服务事项，最大限度下放至街道、社区办理，逐步实现所有涉及自然人的公共服务事项在街道、社区平台办理。区编办梳理出未罗列在《深圳市各区、街道行政审批服务事项）通用目录》，而我区已实际下放街道、社区受理的事项，并提供办事指南、业务流程及业务手册。 | 2016年10月15日前完成 | 区编办 | 区编办 区委（政府）办 各街道办事处（各社区工作站） 各公共服务实施部门 区民政局 |
|  |  | 34 | 公共服务事项因涉密、场地限制等原因，不能在行政服务大厅（公共服务中心）办理的，由公共服务实施部门提出实施意见，经政务服务管理机构审核后报区政府决定，未进驻各行政服务大厅（公共服务中心）事项，原则上采用全市统一公共服务综合平台信息系统完成业务受理。 | 长期推进 | 各公共服务实施部门 区委（政府）办 | 各公共服务实施部门 区委（政府）办 各街道办事处 |
|  | 标准化外部办事流程 | 35 | 公共服务事项由区编办牵头要求区级公共服务实施部门统一编制标准化的办事流程图、办事指南和业务手册。区编办、区公共服务管理部门指导行政服务大厅(公共服务中心）、社区公共服务站开展办理事项各要素的统一标准化、规范化工作。 | 2016年10月15日前完成 | 区编办 区委（政府）办 | 区委（政府）办 区编办 区民政局 各公共服务实施部门 |
|  | 标准化办事内控规程 | 36 | 明确区、街道、社区办理公共服务业务的内控规程,将办事规程逐一标准化。对于逾期没有办结的业务,引入电子监察机制、服务评价机制,有关部门可按规定及时追责,业务申请人可对服务人员、办事效率进行评分,评分结果纳入绩效考核内容。 | 2016 年 9月底前完成 | 区编办 区监察局 区委（政府）办 | 区委（政府）办 区编办 各公共服务实施部门 区民政局 区监察局 |
|  | 进驻部门管理 | 37 | 公共服务实施部门视业务类型、业务量等情况，派驻与工作要求相符合的工作人员进驻行政服务大厅（公共服务中心），开展审批服务所必需的相关工作。 | 2016 年 9月底前完成 | 各公共服务实施部门 | 各公共服务实施部门 区委（政府）办 |
|  |  | 38 | 各街道办事处整合内部工作人员，为街道行政服务大厅(公共服务中心）开展受理、审批工作，提供必要保障。 | 2016 年 9月底前完成 | 各街道办事处 | 各街道办事处 区财政局 区人力资源局 |
|  |  | 39 | 公共服务管理部门根据业务情况合理设置办公区，对后台人员进行优化整合，为各公共服务实施部门的现场审批提供必要保障。 | 2016年9月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 区财政局 |
|  |  | 40 | 公共服务管理部门建立健全对进驻部门和工作人员考评激励机制，通过制定科学合理的考评工作体系，促使基层公共服务各项工作更加高效、有序运行。 | 2016年9月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 |
|  | 窗口人员管理 | 41 | 公共服务管理部门根据公共服务的需要，科学测算综合窗口前台受理人员、引导员、出证窗口人员所需数量。 | 2016年9月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 |
|  |  | 42 | 公共服务管理部门合理搭配窗口工作人员的学历结构、年龄结构和职务结构,新招聘的窗口工作人员年龄须在 45 岁以下、学历须在本科（含在职、自考等）或本科以上，或具有相当于本科学历或本科以上的职称。 | 2016年9月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 |
|  |  | 43 | 公共服务管理部门会同公共服务实施部门定期对窗口工作人员进行行政审批、公共服务理论和业务技能培训。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 各公共服务实施部门 |
|  |  | 44 | 区公共服务管理部门统一制定综合窗口人员规范着装、工作流程、服务礼仪和行为，严格遵守相关纪律要求，并统一安排服务时间和服务标准。 | 2016年10月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 区财政局 |
|  |  | 45 | 在现有窗口工作人员完成“应进必进”事项进驻及业务培训后，公共服务管理部门可视具体情况统筹窗口的撤销、合并或保留。 | 长期推进 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 各公共服务实施部门 |
|  |  | 46 | 公共服务管理部门建立健全综合窗口工作考评考核制度。 | 2016年10月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 |
|  |  | 47 | 做好行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站综合窗口工作人员的经费保障工作。 | 长期推进 | 区财政局 | 区财政局 |
| 五、信息化 五、信息化 | 公共服务综合平台信息系统应用 | 48 | 公共服务综合平台信息系统上线后，逐步替换或对接原有公共服务综合平台信息系统，不再单独建设公共服务综合平台信息系统。 | 2016年10月底前完成 | 区信息中心 区委（政府）办 | 区信息中心 区委（政府）办 各公共服务实施部门 各街道办事处 |
|  | 网上办事 | 49 | 统筹推进网上办事大厅建设和公共服务综合平台信息系统应用，公共服务综合平台信息系统办理事项的外网申报应统一纳入网上办事大厅，公共服务实施部门原则上不再单独设置外网申报平台和入口。 | 2016年10月底前完成，长期推进 | 区信息中心 区委（政府）办 | 区信息中心 区委（政府）办 各公共服务实施部门 |
|  | 手机APP应用 | 50 | 积极推进公共服务综合平台信息系统手机版应用，不断优化审批材料和流程，实现手机预审、申报和审批，配合市做好机关手机APP集成、单点登录、微信工作平台和智能服务等工作，不再单独建设公共服务综合平台信息系统手机版。 | 2016年10月底前完成，长期推进 | 区信息中心 区委（政府）办 | 区信息中心 区委（政府）办 各公共服务实施部门 各街道办事处 |
|  | 系统对接 | 51 | 鼓励公共服务实施部门使用公共服务综合平台信息系统进行审批办理，未使用该系统的，要做好与审批业务系统的对接。区信息中心负责公共服务综合平台信息系统与区审批业务系统对接，系统对接要及时、可靠、有效，保证公共服务业务的实时顺畅。区财政局应做好经费保障。 | 2016年10月底前完成，长期推进 | 区信息中心 区委（政府）办 | 区信息中心 区委（政府）办 各街道办事处 各公共服务实施部门 区财政局 |
|  | 数字大厅 | 52 | 行政服务大厅加强数字化、智能化建设实现内部事项智能管理、公共服务信息智能推送和智能查询、服务满意度智能评价。 | 2016年10月底前完成，长期推进 | 区信息中心 区委（政府）办 | 区信息中心 区委（政府）办 各公共服务实施部门 各街道办事处 |
|  | 应用推广 | 53 | 区公共服务管理部门和公共服务实施部门加强引导申请人应用网上办事，推进网上办事大厅和跨部门协同办理平台开发建设和功能完善，改造升级公共服务实施部门业务系统，不断提升公共服务数据挖掘应用。 | 长期推进 | 区委（政府）办 区信息中心 | 区委（政府）办 区信息中心 各公共服务实施部门 各街道办事处 |
| 六、公共服务监督 | 投诉处理 | 54 | 公共服务管理部门和公共服务实施部门应当结合自身工作实际分别建立公共服务投诉处理制度。 | 2016年10月底前完成 | 区委（政府）办 各街道办事处 | 区委（政府）办 各街道办事处 各公共服务实施部门 区法制办 |
|  |  | 55 | 公共服务管理部门应设置投诉窗口及投诉电话，受理处置针对本级行政服务大厅（公共服务中心）的投诉信息，对下级行政服务大厅（公共服务中心）、社区公共服务站的投诉信息进行受理、转办和督查督办。 | 2016年10月底前完成，长期推进 | 区委（政府）办 | 区委（政府）办 区督查室 各街道办事处 |
|  |  | 56 | 公共服务管理部门的投诉受理和处置情况应纳入考核管理，不定期进行通报。 | 2016年10月底前完成，长期推进 | 区监察局 区委（政府）办 | 区监察局 区委（政府）办 |
|  | 绩效考核 | 57 | 公共服务综合平台建设及运行工作应纳入本级政府绩效考核。考核指标设置、考核数据收集工作根据实际情况由区公共服务管理部门和政府绩效管理机构按照有关规定研究确定。 | 2016年10月底前完成，长期推进 | 区监察局 区委（政府）办 | 区监察局 区委（政府）办 区督查室 |
|  | 督查通报 | 58 | 公共服务综合平台建设工作列入督查范围，由区督查室负责对各公共服务管理部门、社区公共服务站、公共服务实施部门的具体工作进行督查。加强对公共服务实施情况的检查指导，建立情况通报制度，对公共服务实施部门和下级公共服务管理部门、社区公共服务站工作情况进行定期检查，对发现的问题进行通报并督促整改。 | 2016年10月底前完成，长期推进 | 区督查室 区监察局 区委（政府）办 | 区督查室 区监察局 区委（政府）办 |