## Sheet1
罗湖区2020年度安居工程基本建成项目计划信息表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设主体 | 项目具体位置 | 建设筹集方式 | 用地面积 （万平方米） | 保障性住房建筑面积 （万平方米） | 套数 | 住房类型 | 计划开工时间 | 计划基本建成时间
1 | 罗湖区政府 | 罗湖区金湖路“银湖半山”3、4、5栋装修改造工程 | 罗湖区住房和建设局 | 清水河街道金湖路 | 控停违建改造 | 1.63 | 6.63 | 663 | 保障性住房、回迁安置房 | 2019-06-01 | 2020-12-01