## Sheet1
深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心双随机、一公开执法检查情况表2020年3月
序号 | 抽查事项及内容依据 |  |  | 抽查对象 |  |  |  | 抽查人员 |  |  |  | 抽查时间
| 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查内容 | 抽查对象 | 抽查范围 | 抽查情况 | 处理意见 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域
1 | 建设工程质量安全监督执法检查 | 《建设工程质量管理条例》 《房屋建筑和市政基础设施和工程质量监督管理规定》及其他规范性文件及技术规范 | 建设项目各方责任主体是否符合法律、法规、规章规定 | 十大微片区-东湖、东晓、莲塘街道片区交通和景观综合提升工程 | 建筑施工安全 | 1、工人刘平、朱成友未见安全技术交底； 2、土方工程安全技术交底（2020.3.10），补充交底内容未填写； 3、疏解方案中人行道施工时，未见行人疏解通道； 4、未见施工工人刘平、朱成友、黄国志同志的安全考核记录。 | 责令整改 | 杨志嵩 谈慧 | 男 女 | 007531 007532 | 建筑施工质量安全 | 2020-03-18
2 | 建设工程质量安全监督执法检查 | 《建设工程质量管理条例》 《房屋建筑和市政基础设施和工程质量监督管理规定》及其他规范性文件及技术规范 | 建设项目各方责任主体是否符合法律、法规、规章规定 | 城建大厦项目主体工程（地下室部分） | 围挡及公益宣传画 | 1、抽查部分围挡，局部有污损，已现场改正； 2、围挡宣传画符合50%公益宣传内容。 | 现场立刻整改 | 卢道雄 谭影 | 男 女 | 007529 007519 | 建筑施工质量安全 | 2020-03-23
3 | 建设工程安全质量监督执法检查 | 《建设工程质量管理条例》 《房屋建筑和市政基础设施和工程质量监督管理规定》及其他规范性文件及技术规范 | 建设项目各方责任主体是否符合法律、法规、规章规定 | 城建大厦项目主体工程（地下室部分） | 底板防水实体质量 | 1、抽查6-7交1/H～2/H轴底板防水存在空鼓，现场立即整改； 2、抽查F-D交8～9轴防水卷材接头错开距离满足要求； 3、抽查F-D交8～9轴防水卷材搭接宽度满足要求； | 现场立刻整改 | 卢道雄 谭影 | 男 女 | 007529 007519 | 建筑施工质量安全 | 2020-03-23
备注：根据《深圳市罗湖区住房和建设局双随机、一公开监督工作实施方案》及实施细则要求如下： 1.明确抽查操作流程。根据实际情况，采用摇号、机选等方式，随机抽取检查对象和执法检查人员； 2.按照谁检查、谁录入、谁公示的原则，抽查工作结束之日起20个工作日内，将结果通过区住建局门户网站对外公示7个工作日； 3.抽查频率，监管中心每季度上不应少于1次，每月宜开展1次，开展跨部门联合抽查次数要达到年度总抽查次数10%以上，每年度开展不少于1次跨部门联合抽查；
抽查人员库 |  |  |  |  | 抽查项目库
序号 | 姓名 | 执法证号 |  |  | 见监管中心监督表
1 | 杨永科 | 007544
2 | 朱景新 | 007511
3 | 刘国藩 | 007513
4 | 裴晓文 | 007510
5 | 陈国彬 | 007524
6 | 杨志嵩 | 007531
7 | 朱少安 | 007522
8 | 郭春琴 | 007515
9 | 廖衡宇 | 007518
10 | 汪琼斯 | 007535
11 | 罗春生 | 007539
12 | 罗晓华 | 007517
13 | 康亚福 | 007528
14 | 谈慧 | 007532
15 | 王广松 | 016081
16 | 卢道雄 | 007529
17 | 谭影 | 007519