项目榜单

| 榜单名称 | 清远市铝合金门窗行业产业集群数字化转型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及 方向 | 制造业数字化转型领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年10月 | 计划完成时间 | 2026年9月 |
| 项目内容 | 一、数字化转型解决方案顶层设计及切入点 数字化转型方案需要从以下几个方面入手： 1.建设数据采集和处理中心，对生产、物流等环节数据进行实时采集和处理，提高数据质量和准确性。 2.建设数字化设计和制造中心，建设智能化工厂，打造具有自主能力的操作系统。 3.建设数字化营销和服务中心，实现前台与后台的紧密集成。 4.建设数字化供应链管理中心，采用数字化技术手段，实现供应链信息的透明化和智能化，提高供应链效率和管理水平。 二、数字化转型路线图 1.第一阶段：数据采集和处理阶段。采用传感器、RFID等技术手段，实现门窗生产、物流等环节数据的采集和处理。 2.第二阶段：数字化设计和制造阶段。引入制造执行系统（MES）、分散控制系统（DCS），产品生命周期管理（PLM）、企业资源规划系统（EPR）、供应链管理系统（SCM）五大要素系统。在产品设计层面，采用3D打印、计算机模拟仿真等技术手段，实现门窗设计数字化；在生产规划层面，利用PLM结合MCS进行仿真虚拟研究，提升规划的可实施性和有效性；在生产工程层面，统一的操作平台和界面，通过工业软件与自动化技术和驱动工程技术相互协同，可以操作整个价值创造链，从规划、测试、运营和维护，以及自动化系统扩展，使产品设计、生产实施和服务紧密结合；在生产实施阶段，MES保证生产高效能；数据融合保证所有生产管理流程透明化，流程的各个阶段、各个环节实现实时交互。 3.第三阶段：数字化营销和服务阶段。采用数字化营销手段，实现个性化定制，提高客户满意度；同时，通过数字化技术手段，提高售后服务效率和质量。 4.第四阶段：数字化供应链管理阶段。通过信息处理技术和网络通信技术平台将条形码、射频识别技术、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术，应用于产品仓储、包装、配送、运输、装卸等生产活动环节，实现货物运输过程的自动化管理。 三、需研发和推广的产品 本项目以打造数字化平台为核心，基于物联网技术和信息系统，开发客户交互中台、研发中台、供应商中台、仓储中台、物流中台、用户中台、治理中台、协同中台、数据中台，将采购、制造、物流等环节的信息纳入数字化平台中，实现对供应商、物流商、客户数据的数据联通： 1.数据处理平台：实现门窗生产、物流等环节数据的采集和处理自动化。 2.数字化设计和制造平台：实现门窗设计和制造数字化，提高设计和制造效率和质量。 3.数字化营销和服务平台：实现个性化定制和售后服务数字化，提高客户满意度。 4.数字化供应链管理平台：实现门窗供应链信息的透明化和智能化，提高供应链效率和管理水平。 |  |  |
| 项目目标 | 一、打造标杆案例 项目将打造3个以上标杆案例，涵盖铝材、五金、胶条、玻璃、软件等领域，为行业数字化转型发展树立榜样和引领作用。标杆案例的成功实施，将引导更多的企业加入数字化转型的行列，推动整个产业的升级和转型。 二、服务企业数字化转型数量 项目将服务20家以上的企业完成数字化转型。数字化转型后，这些企业将提高生产效率和管理效率，降低运营成本，提高产品质量和服务水平，从而提升企业竞争力和市场地位。 三、降低运营成本 项目将实现门窗生产、物流等环节数据的采集和处理自动化，降低企业运营成本；数字化供应链管理将实现供应链信息的透明化和智能化，提高供应链效率和管理水平，降低企业运营成本。 四、提升产品质量 数字化设计和制造将提高门窗设计和制造效率和质量；数字化营销和服务将实现个性化定制和售后服务数字化，提高客户满意度；数字化供应链管理将提高供应链效率和管理水平，提高产品质量和服务水平。 五、增加优质订单 数字化营销将实现个性化定制，提高客户满意度，增加优质订单；数字化供应链管理将提高供应链效率和管理水平，提高产品质量和服务水平，增加优质订单。 六、解决行业发展的重大问题 项目将解决门窗行业信息孤岛、数字化人才匮乏、数字化技术应用难度大等重大问题，构建门窗行业企业数字成熟度模型，为行业内企业数字化转型提供可视化的度量方法；形成创新的门窗产业链运营模式，打造运营帮扶服务系统，推动门窗行业的升级和转型。 七、对产业发展的突出贡献 项目将提升清远市门窗企业效率和竞争力，推动门窗行业快速发展。建成龙头企业带动的产业链数字化产业平台，形成具有自主研发与创新能力、技术扩散能力的智能制造行业标杆。导出面向门窗企业的全产业链数字化统一管理系统解决方案、业务流程优化方案、资源调配与优化方案、基于数字化平台的数据分析和决策支持模型。对清远市乃至广东省铝合金门窗行业产业集群的发展和整个门窗行业的升级和转型，将产生突出的贡献；产业集群的标杆辐射到全国，可带动中国的门窗产业实现更快速的数字化转型升级。 |  |  |