## 139001-139001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303221390118500000 |  | 项目名称： | 福彩金 | 绩效自评年度： | 2023
实施单位： | 深圳市罗湖区民政局（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区民政局（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 4820100.00 | 4820100.00 | 4276691.90 | 10 | 88.7300 | 8.87
| 其中：当年财政拨款 | 4820100.00 | 4820100.00 | 4276691.90 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 1.全年完成老年人家庭适老化改造户数不少于90户，困境儿童进行居住环境改造不少于10户。 2.完成智慧养老服务平台部署上线任务，并实现平台的平稳运营。 3.为失能、失智、独居等特殊长者提供上门生活照料、康复护理、精神慰藉、健康管理等医养结合服务，提升居家医养康养服务能力。 4.为市民提供养老政策咨询、办事指南、服务推介等服务。 5.完成2023年度养老机构服务质量评估，并出具评估报告。 6.对各养老服务机构的消防安全工作、相关制度建立和落实、运营等情况进行评估考核。 7.举办养老服务机构能力提升专题培训2期。 8.提升辖区特殊人群关爱服务质量和服务水平。 9.为困境儿童开展主题夏令营、周末实践营等活动7期，每期1天或2天，每期30人。 10.开展社区未保领域相关法律法规主题普法宣传活动不少于10场，为区级儿童联络员、街道儿童督导员、社区儿童主任开展未保工作法律培训不少于5场，梳理未成年人保护工作典型案例并形成工作指引1份。 11.把慈善超市建设成布局合理、充满活力、运行规范的慈善服务平台。 12.开展督导工作，规范社工站点服务，开展优秀社工站（点）项目。 |  |  |  | 1.为1900余户适老化改造家庭完成需求评估和审核验收工作；2.智慧养老服务平台已于4月正式上线运行；3.为失能、失智、独居等特殊长者提供上门生活照料、康复护理、精神慰藉、健康管理等医养结合服务，提升居家医养康养服务能力，累计开展整合照护服务3600人次；4.为市民提供养老政策咨询、办事指南、服务推介等服务；5.完成2023年度养老机构服务质量评估，并出具评估报告；6.对各养老服务机构的消防安全工作、相关制度建立和落实、运营等情况进行评估考核； 9.10.罗湖区民政局结合辖区困境儿童发展需求，大力推动困境儿童关爱服务系列项目落地。一是实施“梦想书房”困境儿童心愿点亮计划，通过优化学习空间、加强亲子互动等方式为14户困境儿童家庭进行学习环境升级优化；二是实施“向日葵”困境儿童素质提升计划，组织8期“周末实践营”“夏令营”活动，参加困境儿童200多人次，有效提升困境儿童综合素质；三是实施“护航童行”未成年人保护法推广项目，引入市律师协会罗湖律师工作委员会、罗湖区博法法律服务社，在全市率先推动成立40余人的未成年人保护公益律师团，为辖区未保工作提供专业支持，深入社区开展法律宣传及法律培训活动共16场，受到社区和学校的一致欢迎好评。 11.为辖区300余户困难群众发放慈善超市物资共计94.6万元。 12.开展督导工作，规范社工站点服务，开展优秀社工站（点）项目。对全区10个街道的社工站点进行服务监测和评估，督导工作每个街道每月进行1次，共完成120次督导服务，形成12份督导总结报告，1份年度督导总结报告。开展困弱群体关爱个案12例，建档台账150份。制定《罗湖区双百社工服务流程》、服务指引等专业基础指导性资料，修订《“双百工程”社工服务专业套表模版》，进一步明确了社工服务记录标准和服务质量要求。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 适老化改造户数 | ≥90户 | 1900户 | 2 | 1.9 | 偏差原因：指标值设置偏低； 改进措施：加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 养老机构评估数量 | 5家 | 5家 | 2 | 2
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 关爱特殊人群探访服务 | ≥1000次 | 1200人次 | 2 | 2
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 慈善超市惠及困难群众户数 | 356户 | 365户 | 2 | 2
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 困境儿童居住环境改善户数 | ≥10户 | 14户 | 2 | 2 | 偏差原因：根据实际申请人员数量开展工作，具有不确定性； 改进措施：下一年度将加强项目把控，全年如有偏差，将及时在监控期申请调整合理指标。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 困境儿童主题夏令营、周末实践营期数 | ≥7期 | 8期 | 2 | 2
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 社区未保领域相关法律法规主题普法宣传活动数量 | ≥10场 | 11场 | 2 | 2
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展督导服务 | ≥120次 | 120次 | 2 | 2
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 服务人数覆盖率 | ≥80% | 98% | 4 | 4
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 4 | 4
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 服务项目完成率 | 1 | 100% | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 养老服务机构评估工作覆盖率 | 1 | 100% | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 项目完成及时率 | 1 | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 项目时效 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 经费控制率 | ≤100% | 88.73% | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥98% | 88.73% | 5 | 4.53 | 偏差原因：罗湖区智慧养老平台运维费用、养老服务体系建设与管理、评估经费等经费未全额支出； 改进措施：下一年度将加强项目把控，全年如有偏差，将及时在监控期申请调整合理指标。
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 民办养老机构健康持续发展状况 | 有效提升 | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 养老服务事业管理和发展水平 | 有所提高 | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 养老服务供给和质量 | 有效提升 | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 困难群众基本生活水平 | 有所改善 | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 特殊人群社会关爱程度 | 有所提升 | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 困境儿童救助服务水平 | 有所提高 | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98.3 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内