## 139001-139001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303210301500002638 |  | 项目名称： | 社会工作管理 | 绩效自评年度： | 2023
实施单位： | 深圳市罗湖区民政局（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区民政局（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 5475500.00 | 5475500.00 | 5471797.10 | 10 | 99.9300 | 9.99
| 其中：当年财政拨款 | 5475500.00 | 5475500.00 | 5471797.10 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 1.通过提升社工各级薪酬，解决社工人才队伍不稳定，流失率高的问题，提升社工行业整体对人才的吸引力，提高从业人员专业背景和学历层次，促进社工服务的职业化和专业化发展； 2.全面掌握我区社工岗位服务及社区党群服务中心的运作情况，测量岗位和中心的设置效果，全面检视社工岗位及中心的服务绩效。 3.推进罗湖区专业化、职业化社工人才队伍的建设；宣传推广罗湖区社会工作发展成果，建立微信宣传平台；建立罗湖区社会工作人员数据库及服务信息数据库。 |  |  |  | 本年度按计划完成政策参与工作15项、咨询服务775次、走访130次、协助开展活动及会议93个、专业培训5场、形成总结报告1份、发布社工资100篇，项目均在本年度内完成，做到项目期内合同各项指标完成率达到100%，全区各党群服务中心和社工岗位参评率100%，双百社工培训参与率100%，有效保障大众对于社会工作人才队伍的认知度、社工综合能力和实务水平、对社会工作人才队伍的认知度 、社工岗位和党群服务中心的创新能力及运营能力有所提升，保障为相关服务群体开展针对性的服务有效开展，服务对象满意度达到99%，实现了通过提升社工各级薪酬，解决社工人才队伍不稳定，流失率高的问题，提升社工行业整体对人才的吸引力，提高从业人员专业背景和学历层次，促进社工服务的职业化和专业化发展；全面掌握我区社工岗位服务及社区党群服务中心的运作情况，测量岗位和中心的设置效果，全面检视社工岗位及中心的服务绩效；推进罗湖区专业化、职业化社工人才队伍的建设，宣传推广罗湖区社会工作发展成果，建立微信宣传平台，建立罗湖区社会工作人员数据库及服务信息数据库的目标。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 咨询服务次数 | 775次 | 775次 | 4 | 4
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 走访次数 | 130次 | 130次 | 4 | 4
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 协助开展活动及会议数量 | 93个 | 93个 | 4 | 4
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 政策参与工作数量 | 15个 | 15个 | 4 | 4
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 专业培训场次 | 2场 | 5场 | 4 | 3 | 偏差原因：指标值设置偏低，根据实际工作需要开展专业培训； 改进措施：加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 项目期内合同各项指标完成率（个案、小组、活动咨询等） | ≥90% | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 全区各党群服务中心和社工岗位参评率 | 100% | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 社工培训参与率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 社工资讯发布篇数 | ≥40篇 | 100篇 | 5 | 4 | 偏差原因：指标值设置偏低，根据实际工作需要开展专业培训； 改进措施：加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 项目时效 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 99.93% | 5 | 5
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 各部门和居民对罗湖社工动态关注程度 | 有所提升 | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社工综合能力和实务水平 | 有所提升 | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 社会工作人才队伍的认知度较高 | 有所提升 | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 在项目年度评估中，服务对象满意度 | ≥90% | 99.4% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97.99 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内