## 139001-139001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303210301500002559 |  | 项目名称： | 其他基层政权与社区建设事务 | 绩效自评年度： | 2023
实施单位： | 深圳市罗湖区民政局（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区民政局（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 400000.00 | 400000.00 | 275883.65 | 10 | 68.9700 | 6.90
| 其中：当年财政拨款 | 400000.00 | 400000.00 | 275883.65 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 1.完善居委会下设委员会组织架构、制度运行、标识等，梳理居委会下设委员会作用发挥情况，提炼推选不少于5个案例。 2.举行社区邻里节活动，营造邻里互助、关爱、感恩新风尚； 3.对我区31颗界桩做好维护管理工作。 |  |  |  | 1.已完成居委会下设委员会（社会服务委员会）组织架构、制度运行、标识等，梳理居委会下设委员会作用发挥情况，提炼推选5个案例。 2.举行了罗湖区第八届社区邻里节活动，通过“文艺汇演+公益集市”方式打造邻里融乐品牌； 3.已对我区31颗界桩做了维护管理工作。 另：由于行政区划测绘经费用于我区与龙岗行政区划调整，因还未进行区划调整，经费未支出。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成居委会下设委员会组织架构设置 | 109个 | 109个 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展社区服务调研 | ≤10个 | 8个 | 5 | 4 | 偏差原因：根据实际情况开展社区服务调研工作； 改进措施：加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 界桩巡查次数 | 2-4次 | 4次 | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 界桩破损 | ≤5% | 5% | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 对全区31可界桩不定期巡查维护时间 | 全年开展 | 全年开展 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 109个居委会下设委员会的组织架构设置完成时间 | 12月底前完成 | 2023年12月 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 68.97% | 5 | 5 | 偏差原因：当年度已对我区31颗界桩做了维护管理工作，但由于行政区划测绘经费用于我区与龙岗行政区划调整，因还未进行区划调整，经费未支出。 改进措施：根据实际工作情况及时调整支出计划，避免项目工作受阻。
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社区基层群众自治机制 | 有所优化 | 100% | 15 | 15
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社区居民的幸福感、归属感 | 有所提升 | 100% | 15 | 15
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | 91.4% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95.9 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内