## 139001-139001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303210301500003178 |  | 项目名称： | 社会组织党建 | 绩效自评年度： | 2023
实施单位： | 深圳市罗湖区民政局（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区民政局（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 1299000.00 | 1299000.00 | 1099869.40 | 10 | 84.67 | 8.47
| 其中：当年财政拨款 | 1299000.00 | 1299000.00 | 1099869.40 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 1.开展党组织书记及党务工作者党性教育专题培训； 2.提高基层党支部书记专业素质，加强党务工作队伍建设，提升社会组织党建水平； 3.为基层党建工作提供经费保障，保障基层党组织正常开展党组织生活。 |  |  |  | 2023年度，我局开展全区社会组织党建工作，保障党组织活动人数245人，补贴党支部52个，补贴党支部书记51人次，补贴党支部副书记5人。2023年10月，开展区社会组织党委2023年支部书记、党务工作者能力提升专题培训班，覆盖党支部书记、副书记及党务工作者53人次，充分调动党组织书记工作积极性，提高基层党建工作完成效率，提升基层党支部书记专业素质，进一步有效保障基层党组织生活。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 培训学员人次 | 40人次 | 53人次 | 3 | 3 | 偏差原因：培训学员人数具有不确定性，难以准确预估； 改进措施：加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 党支部工作补贴个数 | 50个 | 52个 | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 党支部书记补贴人数 | 50人次 | 51人次 | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 党支部副书记补贴人数 | 3人 | 5人 | 3 | 2.5 | 偏差原因：因2023年有2个党支部委员会新任命了2个党支部副书记，补贴数量超出原定计划。 改进措施：下一年度将加强项目把控，全年如有偏差，将及时在监控期申请调整合理指标。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 党组织活动经费补贴人数 | 230人 | 245人 | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 100% | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥80% | 100% | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 党组织活动保障覆盖率 | ≥90% | 90% | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 党支部书记（副书记）补贴发放覆盖率 | ≥90% | 100% | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 党支部补贴发放覆盖率 | ≥90% | 100% | 3 | 3
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 两新组织党建工作开展时间 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 84.67% | 10 | 10
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 党组织书记及党务工作者工作积极性 | 充分调动 | 100% | 8 | 8
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 基层党建工作完成效率 | 有效提高 | 100% | 8 | 8
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 党组织书记及党务工作者专业素质 | 有所提升 | 100% | 8 | 8
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 基层党组织生活 | 有效保障 | 100% | 6 | 6
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 | 支部工作满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97.97 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内