## 168001-168001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303221680206005000 |  | 项目名称： | 罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道） | 绩效自评年度： | 2023
实施单位： | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 200000.00 | 800000.00 | 767001.00 | 10 | 95.8800 | 9.59
| 其中：当年财政拨款 | 200000.00 | 800000.00 | 767001.00 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 2023年12月底前完成结算送审。 |  |  |  | 本项目共3标、4标两个标段。3标段已在1月底完成结算送审；4标段因实际项目负责人失联，项目材料丢失，未能于2023年12月底前完成送审，我街道持续推进，目前已完成送审。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城中村、住宅区任务完成量 | 17个 | 17个 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城中村、住宅区住房完成套数 | 12296户 | 9042户 | 4 | 3 | 偏差原因：有部分居民不愿安装未缴费，另外施工过程中发现约940户已缴费因户型不符无法安装； 改进措施：做好天然气安装宣传，强化居民群众思想，做好群众工作
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 实现“清瓶”城中村、住宅区数 | 17个 | 17个 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 管道天然气年度改造任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 工程竣工验收及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 结算送审完成时限 | 2023年12月底前 | 50% | 4 | 2 | 偏差原因：4标段因实际项目负责人失联，项目材料丢失，未能于2023年12月底前完成送审； 改进措施：强化对相关基础管理，并持续推进，目前已完成送审。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 95.88% | 10 | 10
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 财政投入乘数（财政资金占总投资比例） | 123% | 124.9% | 15 | 15
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 用气安全事故发生数 | ≤10 | 0起 | 15 | 15
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民对“瓶改管”工程改造满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96.59 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内