## 168001-168001
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440303231680206000000 |  | 项目名称： | 罗湖区2023年“瓶改管”增补工程（莲塘街道） | 绩效自评年度： | 2023
实施单位： | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级） |  | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 0.00 | 15510000.00 | 15510000.00 | 10 | 100.0000 | 10.00
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15510000.00 | 15510000.00 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| 根据罗发改投【2023】53号，2023年“瓶改管”增补工程项目莲塘街道投资匡算为5269.81万元。项目建设范围为对10个街道566个小区及城中村查漏补缺，安装燃气管道，约45647户，其中莲塘街道共42个小区及城中村9994户。 |  |  |  | 对辖区内40个小区及城中村5087户已全部完成燃气管道安装。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城中村、住宅区任务完成量 | 42 | 40 | 10 | 8 | 偏差原因：概算申请阶段发现，原项目建议书中建行楼、仙桐雅轩、鹏兴花园一期、四季御园、新乐小区、仙湖山庄、国威路95号7个小区已安装，无需再次安装，新增长岭花园、长岭村、乐华楼、莲南一期、泰华楼5个小区，因此，本工程实际施工小区及城中村数量由42调整为40个。 改进措施：后续将在预算调整时及时调整项目绩效目标，保持预算绩效一致性。
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 时效指标 | 工程竣工验收及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 100% | 20 | 20
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 用气安全事故发生数 | ≤10 | 0 | 30 | 30
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度指标 (10分) | 其他满意度指标 |  |  | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项
Note on F12: 86189: 限2000字内