## Sheet3
2024年超长期国债支持住宅老旧电梯更新项目第二批资金补贴清单 （补贴标准：15万元/台）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 台数 | 施工台数 | 验收台数 | 进度 | 拨付比例 | 申请补助金额
1 | 仙湖枫景家园小区老旧电梯更新项目 | 深圳市荣森特机电设备工程有限公司 | 4 |  |  | 合同签订 | 50% | 300000
2 | 梧桐山新居小区老旧电梯更新项目 | 深圳富圣通电梯有限公司 | 6 |  |  | 合同签订 | 50% | 450000
3 | 新港鸿花园多层住宅老旧电梯更新项目 | 深圳广达电梯工程有限公司 | 12 |  |  | 合同签订 | 50% | 900000
4 | 风格名苑多层住宅老旧电梯更新项目 | 深圳广达电梯工程有限公司 | 1 |  |  | 合同签订 | 50% | 75000
5 | 宏丰大厦老旧电梯更新工程 | 广东中进机电工程有限公司 | 6 | 3 | 3 | 已完工3台，尚有3台施工 | 70% | 630000
6 | 庐江春天公寓老旧电梯更新工程 | 广东中进机电工程有限公司 | 6 | 3 | 3 | 已完工3台，尚有3台施工 | 70% | 630000
7 | 深圳市罗湖区联城美园老旧电梯更新 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | 9 | 6 | 3 | 已完工3台，尚有6台施工 | 70% | 945000
8 | 鸿园居小区老旧电梯更新项目 | 深圳市德誉电梯有限公司 | 7 | 4 |  | 施工中 | 70% | 735000
9 | 逸湖居电梯更新改造 | 深圳市德誉电梯有限公司 | 2 | 1 | 1 | 已完工1台，尚有1台施工 | 70% | 210000
10 | 雅翠轩小区老旧电梯更新项目 | 深圳市德誉电梯有限公司 | 2 |  | 2 | 已完工 | 100% | 300000
11 | 翡翠园山湖居老旧电梯更新工程 | 深圳市汇沣电梯有限公司 | 4 |  | 4 | 已完工 | 100% | 600000
12 | 彩世界家园电梯更新工程 | 深圳市杭奥电梯有限公司 | 22 |  | 22 | 已完工 | 100% | 3300000
合计 |  |  | 81 | 17 | 38 |  |  | 9075000