附件2

罗湖区迎“十五运”城市环境面貌品质提升行动责任分工

行动名称	工 作 任 务	牵头单位	责任单位

(一)环境卫生提升行动	1.提高城市精细化保洁水平。开展环境卫生大整治，对各重点保障道路进 行全方位、无死角深度清洁，做到路面洁净、见本色。赛事期间加大道路清扫、冲洗频次。加强高速公路、待建地等薄弱环节环境卫生整治；打造银湖片区精细化作业区域，对银湖路、金湖路、环湖路、相思林公园周边重点区域，增配一线环卫保洁人员数量，对深圳火车站及口岸等开展整治工作，加强重点区域的环卫保障。	区城管和综合执法局	各街道办事处
2.持续擦亮公厕文明窗口。加强市政公厕以及商业场所等15类社会公厕监 督管理，完善公共厕所全民监督渠道，全面提升各类公厕便民服务水平。 加强重点区域公厕改造提升，全年完成7座公厕改造提升。赛事期间根据情况，适当延长场馆周边公厕服务时间。建立公厕应急保障机制，积极引入智能移动公厕、潮汐公厕，解决厕位不足、女性如厕排长队的问题。	区城管和综合执法局	各街道办事处
3.全面更新环卫作业形象。推广使用清洁能源环卫车辆，统一喷绘涂装， 市政环卫车辆清洁化率100%、适宜道路机扫率100%。在深圳棋院场馆和火车站、口岸周边推广使用智能环卫机器人作业，展现罗湖人工智能先锋城市风采。	区城管和综合执法局	各街道办事处
4.深化生活垃圾分类工作。做好深圳棋院的垃圾分类设施配置，督促场馆运营单位按垃圾分类合理设置分类投放桶点及及垃圾收集点，根据赛事安排实行生活垃圾及厨余垃圾、可回收垃圾定时清运及随时清运，生活垃圾社会清运单位与市政分类垃圾清运单位全力配合，确保垃圾日产日清；设立应急保洁及应急清运小组，随时应对突发状况。联动全运会组委会积极推广光盘行动、空杯减塑、分类减碳、无废观赛，营造全区参与垃圾分类氛围。	区城管和综合执法局	各街道办事处
(二)文明施工提升行动	5.加强病媒生物防制和控烟管理。按照“全面控制 重点保障”的原则，加强病媒生物预防和控制，强化病媒生物密度监测，“四害”防制设施合格率不低于95%，密度控制达到全运会保障要求，防止疫情通过赛事传播。持续推进无烟环境建设，加大控烟宣传执法力度，对公共交通、赛事场馆、酒店餐厅等重点难点区域部署“控烟电子眼”，落实场所控烟职责，实现禁烟区域“无人吸烟、无烟头、无烟味”，全面禁止任何形式的烟草广告，营造“无烟全运”良好氛围。

区卫生健康局	市交通运输局罗湖管理局、区文化广电旅游体育局、市公安局罗湖分局、市市场监管局罗湖管理局、各街道办事处

(二)文明施工提升行动

6.全面落实工地围挡措施。加强工地围挡管理，督促各建设单位严格执行工地围挡设置标准，提升工地围挡品质。对存在破损、脏污、褪色、翘曲的，督促施工单位及时维护更换。

区住房建设局	市生态环境局罗湖管理局、市交通运输局罗湖管理局、区水务局、区城管和综合执法局、区建筑工务署、各街道办事处
7.全面落实扬尘污染防治“6个100%”措施。督促各建设单位完善扬尘管 控机制，通过在城市高点安装摄像头、无人机巡查等方式强化工地黄土裸露整治，确保全区所有在建工地扬尘“6个100%”抽查达标率达100%。

市生态环境局罗湖管理局、区住房建设局	市交通运输局罗湖管理局、区水务局、区城管和综合执法局、区建筑工务署、各街道办事处
8.全面落实噪声防治措施。对于施工现场周边200米范围内存在噪声敏感建筑物的，督促施工单位使用低噪声设备和工艺，或通过提升围挡高度、安装隔音屏等方式降低噪音。对确需中午、夜间进行连续施工作业的，严格办理作业证明，并接受执法检查和群众监督。

区住房建设局、市生 态环境局罗湖管理局	市交通运输局罗湖管理局、区水务局、区城管和综合执法局、区建筑工务署、各街道办事处

9.全面落实环境卫生管理措施。严格落实工地环境卫生管理要求，分片包干、责任到人，加强工地内的生活垃圾、食堂食品、病媒生物防制、生活污水排放等管理，确保场地内及周边环境整洁。

区住房建设局	市交通运输局罗湖管理局、区水务局、区卫生健康局、区城管和综合执法局、区建筑工务署、各街道办事处
10.全面落实工地泥头车管理措施。做到无证车辆不准进、未冲洗干净车辆 不准出、未密闭车辆不准出、超限超载车辆不准出。开展建筑废弃物全过 程监管专项整治行动，加强与周边城市的沟通协作，加大违法违规行为打 击力度，杜绝建筑废弃物偷排乱倒污染环境行为。

区住房建设局	市交通运输局罗湖管理局、区水务局、区城管和综合执法局、区建筑工务署、罗湖区交警大队、各街道办事处
11.全面落实临时设施管理措施。加强工地施工临时占地、临时设施和物料堆放管理，组织开展全面梳理、摸清底数，确保及时收回已到期临时用地，并清理场地、拆除违章设施，做到“工完、料净、场地清”。	市规划和自然资源局罗湖管理局、区住房建设局、区城管和综合执法局	市交通运输局罗湖管理局、区水务局、区建筑工务署、各街道办事处
12.开展十佳工地、十差工地评选。将有关管理措施要求全面落实到全区所有工地类型，针对不同类型工地、不同区域等特点，动态评比，督促整改落实；采取正向激励等方式强化小散工程监管，全面提升我区建筑工地安全文明施工和内外部环境整治水平。	区住房建设局	市生态环境局罗湖管理局、市交通运输局罗湖管理局、区水务局、区卫生健康局、区城管和综合执法局

(三)道路交通提升行动	13.提升重点区域道路设施品质。对城市门户、接待酒店（待定）、深圳棋院周边道路（环湖三路至银湖二街交汇处、银湖二街与环湖一路交汇处、银湖路银谷别墅东南侧停车场前路段）和交通保障线路共30条道路，开展道路设施整治提升。对局部路况较差、平整度较差、路面颠簸、路容路貌较差的路段进行路面改造；梳理完善深圳棋院沿线沿线标线、标志、标牌、反光膜、中英文指示及安全防护设施，及时处置设施病害，定期开展清洗，确保清晰、规范、完好；修复周边人行道、非机动车道铺装病害等，整治人行天桥、人行地下通道过街设施；对场馆周边道路公交站亭开展保洁工作，并对顶棚破损、广告画面老旧等问题进行修复。	市交通运输局罗湖

管理局	区城管和综合执法局、地铁集团
14.推动电动自行车顺畅有序、文明安全通行。新改扩建非机动车道(包括电动自行车、自行车)60公里，加强非机动车道在路口的连贯性；规范电动自行车停放，完成不少于3个轨道站点出入口周边非机动车停放设施改善提升；严查闯红灯、逆行、不戴头盔、非法改装等危险行为。	市交通运输局罗湖管理局、罗湖区交警大队

/
15.加强城市易堵点治理。下大力气整治重点商圈、景区、学校、医院周边以及早晚高峰、节假日重点时段拥堵问题，对水贝黄金珠宝消费街区、万象食家、莲塘口岸、罗湖外语小学以及深圳市人民医院等周边道路的交通组织及设施进行合理调整优化。加强机动车辆乱停放以及地铁口非机动车辆乱摆放整治，加大僵尸车清理力度，尽快开放已建成未启用的地铁口，保障交通畅通。	市交通运输局罗湖管理局、罗湖区交警大队

地铁集团

16.开展占道施工治理提升。加强重点区域道路占挖管理，严格按照许可的地点、位置、面积、作业时间、施工期限、施工组织及道路修复方案进行施工，坚决杜绝无证偷挖、随意乱挖、围而不建等情形。布置安全防护设施，及时疏解交通。占道施工结束后，及时清理施工现场，恢复交通。	市交通运输局罗湖管理局	区住房建设局、区建 筑工务署、各街道办事处
17.加强网约车和出租车治理。重点针对口岸、深圳火车站、深圳汽车站等枢纽场站加强现场管理，增设网约车、出租车上下客区，深入开展非法拉客、非法营运等整治工作，严厉打击蓝牌车非法营运、巡游出租车拒载议价、网约车违规运输等违法行为。督促运营企业加强车辆管理，做到有序轮排候车、文明服务，提升行业整体形象。	市交通运输局罗湖管理局、罗湖区交警大队

/

(四)街区容貌提升行动	18.大力推进罗湖第六立面提升。统筹完成不少于10万平方米的罗湖第六立面提升规模，形成规模化增绿降碳效益，显著提升辖区顶部风貌，展现先行示范区新风貌、新形象。	区住房建设局

/
19.规范户外广告招牌管理。严格按照户外广告设施设置规划、设置指引加强各类户外广告的规范化管理，对违规设置、影响市容、存在安全隐患的，全面梳理整治，确保罗湖立面形象整洁美观。赛事期间配合执委会做好场馆周边灯杆旗设置工作。	区城管和综合执法局

各街道办事处
20.提升城市家具设施品质。加强道路内各类家具设施日常维护管理，持续开展银湖水库水务设施及市政配套整治工程、银湖国际会议中心及周边城市品质提升重点项目建设，督促设施权属部门对已停用设施及时清理拆除，对过度设置设施适度减量优化，进一步推动杆体、箱体等同类家具“多箱合一”“多杆合一”。加强街区、公园、绿道、骑行道等重点场所的标识、广播设施多语种设置，提升城市环境国际化水平。在“十五运”召开前，组织对深圳棋院周边各类杆体设施集中清洗，各类箱体集中开展“十五运”主题元素美化刷新。在赛事集中片区布置特色小品、装置等，烘托赛事氛围。	[区城管和综合执法局	区商务局、市公安局罗湖分局、区水务局、 市交通运输局罗湖管理局、区政务和数据局、罗湖供电局、各街道办事处
21.强化市容秩序疏导管控。加大城市“六乱”整治力度，坚持疏堵结合，创新规范摊贩经营和门店外摆管理，推广特色集市经营模式，提升市容秩序疏导管控效果，打造一批示范特色市集（早市、夜市、跳蚤市场等）。加强社区文明养犬宣传，加大流浪犬只收容和不文明养犬执法查处力度，做好公园宠物活动空间管理，营造“人宠和谐”的社区环境。

区城管和综合执法局	各街道办事处
22.加快城区环境品质提升。加快推进人民南深港融合消费街区建设工程、罗湖区水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目（一期）、罗湖区笋岗街道笋岗村整治提升项目、罗湖区东湖街道横排岭村、虎竹吓村整治提升项目。	区住房建设局、区城管和综合执法局	相关街道办事处
(五)空气质量提升行动	23.加快工业源污染治理。建立大气污染源管控清单，强化VOCs和NOx排放滚动更新，加快推进VOCs深度治理和原辅材料替代。加强汽修行业污染及餐饮油烟治理。	市生态环境局罗湖

管理局	市交通运输局罗湖管理局
24.加快移动源污染治理。加强柴油货车等移动源排放污染治理，加快淘汰老旧车辆，持续提升新能源汽车比例，全面禁用高排放非道路移动机械；强化成品油质量和油气排放监管。

市生态环境局罗湖管理局	区商务局、市交通运输局罗湖管理局、市市场监管局罗湖管理局、罗湖区交警大队
25.强化渣土运输洒漏监管。提升渣土运输车辆检查标准，压实建设单位、监理单位职责，强化泥头车超载、超速行驶、沿路遗撒泥土污染治理，及时清理污染区域。建立渣土运输车辆溯源机制，落实“一超四罚”要求。

市交通运输局罗湖管理局	市生态环境局罗湖管理局、区住房建设局、区水务局、区城管和综合执法局、罗湖区交警大队、各街道办事处
26.全区空气质量优良天数比例力争达到97.5%以上，PM2.5年均浓度力争达 到15微克/立方米。

市生态环境局罗湖

管理局	/

(六)水环境质量提升行动	27.强化流域范围内污染源管控。完善水污染管控清单，加大水污染源排查整治及违法查处力度，饮用水水源水质达标率（达到或优于Ⅲ类）保持100%。加强重点水体保洁，加大银湖水库、金湖上库水库水岸线巡查保洁及水面漂浮物清理力度，保持水清岸洁。

市生态环境局罗湖

管理局	市规划和 自然资源局罗湖管理局、区水务局
28.强化排水网格化管理。加强网格内排水户及排水管网巡查管护，加强下水道井盖、排水系统异味治理，第一时间处理处置污水冒溢、管网破损等问题。加强在建生产建设项目黄泥水排水管控。	区水务局	/
29.保障河湖生态流量。对河湖生态流量基础情况进行调查，筛选存在生态流量达标风险的河流清单，制定合理的补水水源、路径和流量配置方案，通过科学调度增加生态补水，保证水域生态流量。	区水务局	/
(七)绿化景观提升行动	30.加强城市绿化精细养护。特别是针对美丽异木棉、悬挂勒杜鹃等观花乔灌木采取修剪、肥水管理控制等精准控花措施，增加开花量，确保赛事期间处于盛花期。	区城管和综合执法局	/
31.开展重要节点绿化景观提升。聚焦场馆周边城市市容环境，推动金湖上下库碧道建设、银湖水库水务设施及市政配套整治工程，形成“点”的示范，以城市核心区域、主干道沿线为枢纽，开展深圳棋院及迎宾馆周边绿化提升、深南东路渠化岛绿化提升等项目，构建优美的景观“线”条。围绕赛事氛围营造在赛事目的地、门户印象区打造多处绿雕、绿植等景观节点，对接地铁五号线西延线绿化恢复谋划深南路品质提升项目，实施街区精致化行动，谋划打造铁路公园，提升全域绿化品质。	区城管和综合执法局	区水务局/
32.营造靓丽城市凌空风景线。加大立体绿化推广力度，强化桥梁悬挂簕杜鹃的应用和精心养护，全年新增立体绿化5000平方米以上。	区城管和综合执法局	/
33.持续打造集中连片的特色赏花胜地。结合城市绿化五年百万树木行动和现有绿化资源，加强景观设计和成规模抚育，在全区道路、公园增种各类树木2000株以上，持续打造环深圳水库绿道等特色赏花胜地、最美文旅目的地。	区城管和综合执法局	各街道办事处
34.强化绿化短板问题整治。全面排查治理黄土裸露，加强行道树树池整治，保障树木长势健康；开展树木安全隐患排查，及时采取修剪、加固等措施，确保树木安全。	区城管和综合执法局	各街道办事处

(八)城市夜景提升行动

35.推进夜景亮化提升。在重要节庆及周末期间，以精简节约、喜庆大气为原则，采用新颖多样的灯光灯饰装点辖区文锦中路、爱国路、解放路、嘉宾路等主要路段及商圈周边，营造欢乐祥和节日氛围。重点结合在建项目在深圳棋院周边打造道旗灯柱，营造迎接“十五运”夜景氛围，彰显罗湖特色魅力。	区城管和综合执法局	/
36.全面排查整治道路暗区。积极协调深圳市市容景观事务中心全面排查整治道路暗区。按照“有路无灯”“有灯不亮”等问题具体表现形式分类梳理，基本消灭全区道路照明暗区。有序推动深南东路景观照明提升工程、“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程景观照明设施移交工作，积极协调配合深圳市市容景观事务中心开展“十五运”道路亮化工作。	区城管和综合执法局	市交通运输局罗湖管理局
37.持续开展光污染治理。全面加强辖区夜间巡查，开展光污染专项排查，规范户外广告、门店招牌等各类发光设备亮度设置，避免产生光污染对赛事造成影响。	区城管和综合执法局	市生态环境局罗湖管理局、市交通运输局罗湖管理局、区建筑工务署、各街道办事处

(九)“宁静城市”提升行动

38.加强重点噪声源和重点区域管理。建立噪声污染源管控清单，集中治理施工噪声、道路交通、轨道交通噪声污染。推进工业噪声达标排放，提升工业噪声精细化管控水平。优化道路交通限行路线和交通流量管控，开展禁鸣专项整治行动。加大赛事场馆（场地）、接待酒店（待定）及重点区域等噪声监测力度，及时采取管控措施。	市生态环境局罗湖

管理局	市公安局罗湖分局、区住房建设局、市交通运输局罗湖管理局、区水务局、区城管和综合执法局、区建筑工务署、各街道办事处
39.完善社区和邻里噪声管理。加强广场舞区域等公共场所噪声监管，优化商业场所噪声污染管控，强化夜间烧烤噪声扰民治理，推广新型降噪设施设备应用，有效控制噪声投诉。	市生态环境局罗湖

管理局	市公安局罗湖分局、区住房建设局、市交通运输局罗湖管理局、区水务局、区城管和综合执法局、区建筑工务署、各街道办事处
40.营造“宁静城市”建设氛围。加强公众噪声污染防治宣传，倡导辖区居民积极践行宁静生活守则，规范自身行为。辖区内区域声环境昼间平均等效声级控制在55.8分贝以下。	市生态环境局罗湖

管理局	市公安局罗湖分局、区住房建设局、市交通运输局罗湖管理局 、区水务局、区城管和综合执法局、区建筑工务署、各街道办事处

(十)无障碍环境提升行动	41.组织对赛事场馆周边、赛事通道、地铁站口、深圳火车站、深圳汽车站、口岸、重要道路等重点区域和点位的无障碍环境开展专项排查，摸清人行道的盲道、缘石坡道，以及人行天桥、公园、建筑内部的无障碍电梯、无障碍厕所、无障碍通道、无障碍出入口、信息无障碍等无障碍环境建设情况。对覆盖领域不够全面、设施建设不够系统、设施之间衔接不够连贯、应建未建、不符合无障碍规范要求等问题，督促所有权人或者管理人进行整治改造，提升我区无障碍建设整体水平。	区残联	区住房建设局，区交通运输局罗湖管理局、区文化广电旅游体育局、区城管和综合执法局、市口岸办、区建筑工务署、地铁集团、各街道办事处
42.做好赛事期间保障。赛事期间加强重点区域无障碍设施巡查工作，及时发现问题，所有权人或者管理人根据无障碍设施督导报告进行整治改造，为赛事举办提供无障碍设施持续性和安全性保障。	区残联	区住房建设局，区交通运输局罗湖管理局、区文化广电旅游体育局、区城管和综合执法局、市口岸办、区建筑工务署、地铁集团、各街道办事处