罗湖区2023年度市级福彩公益金项目情况公示

| 项目实施单位 | 罗湖区民政局 |  | 项目名称 | 罗湖区慈善超市“线上+线下”服务项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位责任人 | 王韶辉 |  | 联络人及联系方式 | 朱先生0755-22185825 |  |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 福彩公益金 | 资金下达数（万元） |  | 94.6 |
|  | 实际支出（万元） | 94.6 | 其中：彩票公益金支出（万元） |  | 94.598 |
|  | 资金是否结余 | 是 | 结余处理 |  | 财政收回 |
| 项 目 内 容 | 项目概况，周期，实施内容：项目实施周期为2023年6月14日至2024年6月13日。通过委托第三方企业于6月底、9月底、12月初前通过“线上+线下”服务方式为困难群众家庭发放生活物资。 |  |  |  |  |
|  | 项目完成情况：通过“线上+线下”服务方式于7月初、9月底、12月初分别为353户、361户、365户困难群众家庭完成发放生活物资。 |  |  |  |  |
|  | 资金使用情况：年初资金下达94.6万元，全年执行数94.598万元。 |  |  |  |  |
|  | 实际效果：创新慈善超市运营模式，改“线下自取+固定品类”传统方式为“按需下单+送货上门”新模式，精准高效对接困难群众需求,全年为辖区300多户困难群众家庭发放94.6万元生活物资。 |  |  |  |  |
| 项 目 依 据 | 立项依据：根据《民政部关于加强和创新慈善超市建设的意见》（民发〔2013〕217 号），《罗湖区慈善超市优化提升工作方案》。 |  |  |  |  |
|  | 采购方式：集中采购方式。 |  |  |  |  |
| 绩效评价及其他 | 绩效评价：预算执行进度100%，项目支出绩效情况理想，基本达到项目设定的绩效目标。 |  |  |  |  |
|  | 审计结果：无。 |  |  |  |  |
|  | 是否接受投诉及其他：否。 |  |  |  |  |